{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":140,"n_cols":7,"rows_kept":140,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[138,2,138,6],[139,2,139,6],[63,1,63,6],[84,1,84,6],[112,1,112,6],[2,1,2,6],[5,1,5,6],[125,1,125,6],[126,2,126,6],[127,2,127,6],[128,2,128,6],[129,2,129,6],[130,2,130,6],[131,2,131,6],[132,2,132,6],[137,2,137,6],[133,2,133,6],[134,2,134,6],[135,2,135,6],[136,2,136,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"PRZEDMIAR ROBÓT"]
[]
[]
[null,"1. Remont chodników i parkingów na terenie Połańca"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres","Cena za jednostkę zł brutto","Wartośc brutto zł"]
[null,"1.","Demontaż płytek chodnikowych 50/50/7 na podsypce piaskowej z wywiezieniem urobku na odległość do 10km","m2",3782]
[null,"2.","Rozebranie nawierzchni z masy min.-asfatowej gr.4cm wraz z płytkami chodnikowymi 50/50/7 z wywiezieniem urobku na odległość do 10km","m2",1367]
[null,"3.","Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej, nostalit, 100% kolor gr. 6cm na podsypce cem.-piaskowej (cementem w ilości 75kg/m3) gr. 5cm oraz w-wy filtracyjnej z piasku gr. 7cm - (na skrzyżowaniach lub łukach kostka łukowa lub obcinana w łuk)","m2",1163]
[null,"4.","Ułożenie kostki brukowej betonowej, nostalit gr.6cm , 100% kolor  - (na skrzyżowaniach lub łukach kostka łukowa lub obcinana w łuk)","m2",3611]
[null,"5.","Ułożenie kostki brukowej betonowej, nostalit gr. 8 cm, 100% kolor wraz ze wzmocnieniem podbudowy podsypką cem.-piaskową (cementem w ilości 75kg/m3) gr.4cm; górna w-wa podbudowy tłuczeń dolomitowy frakcja 4/31,5mm gr.5cm; dolna w-wa podbudowy z dolomitu 31,5/63mm gr.15cm; w-wa filtracyjna z piasku gr.8cm (na skrzyżowaniach lub łukach kostka łukowa lub obcinana w łuk)","m2",844]
[null,"6.","Stabilizacja podsypką cem.-piaskową gr.5cm  (cementem w ilości 75kg/m3) wraz z zagęszczeniem.","m2",3782]
[null,"7.","Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odległość do 10km - koryto gł. 18cm - grunt kat. III-IV","m2",1163]
[null,"8.","Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odległość do 10km - koryto gł. 40cm - grunt kat. III-IV","m2",1543]
[null,"9.","Skucie schodów betonowych wraz z wywozem urobku na odległość do 10km","m3",45]
[null,"10.","Demontaż starego obrzeża gr. 6cm na ławie betonowej z wywiezieniem urobku na odległość do 10km","mb",98]
[null,"11.","Montaż nowego obrzeża gr.6cm na ławie betonowej B-10 - na wszystkich skrzyżowaniach lub łukach obrzeża łukowe lub obcinanie i ułożenie obrzeża w łuk. ","mb",1001]
[null,"12.","Montaż nowego obrzeża gr.8cm wysokości 30cm na ławie betonowej B-10 - na wszystkich skrzyżowaniach lub łukach obrzeża łukowe lub obcinanie i ułożenie obrzeża w łuk - wykonanie schodów wraz ze zjazdami na wózki","mb",298]
[null,"13.","Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej nostalit 100% kolor gr. 6cm na podsypce cem.-piaskowej (cementem w ilości 75kg/m3) gr. 5cm oraz w-wy filtracyjnej gr. 7cm - (na skrzyżowaniach lub łukach kostka łukowa lub obcinana w łuk) - wykonanie schodów wraz ze zjazdami na wózki","m2",145]
[null,"14.","Demontaż starego krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z odwozem urobku na odległość do 10km","mb",75]
[null,"15.","Montaż nowego krawężnika 15/30cm bezspoinowo na ławie betonowej B-10 (na zakrętach, skrzyżowaniach krawężniki łukowe ub obcinanie i ułożenie krawężniki w łuk ) (z obcięciem piłą krawędzi nawierzchni asf. drogi śr. szer. 15cm wraz z ułożeniem i zagęszczeniem masy min.-asf. gr. 4cm) (w wycene należy wliczyć brakującą podbudowę przy wyrwanym krawężniku) ","mb",533]
[null,"16.","Nawiezienie humusu gr. 10cm wraz z obsianiem trawą","m2",3725]
[null,"17.","Przestawienie huśtawek na terenie Połańca","szt.",1]
[null,"18.","Przesadzenie małych drzewek","szt.",1]
[null,"19.","Regulacja studni kanalizacji z obłożenim koronki kolorowej łukowej z kostki brukowej betonowej w innym kolorze niż chodnik (z docinką) dookoła włazu.","szt.",69]
[null,"20.","Regulacja studni teletechnicznej z obłożenim koronki z kostki brukowej betonowej w innym kolorze niż chodnik (z docinką) kolorowej dookoła włazu.","szt.",5]
[null,"21.","Regulacja zasuwy wodociągowej z obłożenim koronki kolorowej łukowej z kostki brukowej betonowej w innym kolorze niż chodnik (z docinką) dookoła zasuwy","szt.",5]
[null,"22.","Wymiana płyty i pokrywy studni kanalizacji z obłożenim koronki kolorowej łukowej z kostki brukowej betonowej w innym kolorze niż chodnik (z docinką) dookoła włazu.","szt.",1]
[null,"23.","Wymiana płyty i pokrywy studni teletechnicznej z obłożenim koronki kolorowej z kostki brukowej betonowej w innym kolorze niż chodnik (z docinką) dookoła włazu.","szt.",1]
[null,"24.","Ustawienie znaku pionowego, zakazu, nakazu, ostrzegawczego i informacyjnego o pow. do 0,3m2","szt.",1]
[null,"25.","Przestawienie znaku drogowego zakazu, nakazu, ostrzegawczego i informacyjnego o pow. do 0,3m2",null,1]
[null,"26.","Malowanie oznakowań poziomych jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych oraz na parkingach ","m2",60]
[null,"27.","Wykonanie podbudowy z betonu B-20","m3",65]
[null,"28.","Przełożenie chodnika z kostki brukowej betonowej nostalit 100% kolor gr. 6cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm oraz w-wy filtracyjnej gr. 7cm - (na skrzyżowaniach lub łukach kostka łukowa lub obcinana w łuk)","m2",10]
[null,"29.","Przełożenie krawężnika 15/30cm bezspoinowo na ławie betonowej B-10 (na zakrętach, skrzyżowaniach krawężniki łukowe lub obcinane i ułożone w łuk)","mb",12]
[null,"30.","Przełożenie obrzeża gr.6cm na ławie betonowej B-10 - na wszystkich skrzyżowaniach lub łukach obrzeża łukowe lub obcinanie i ułożenie obrzeża w łuk. ","mb",12]
[null,"31.","Montaż poręczy stalowych przy schodach pomalowanych o wys. 1,10m ponad teren oraz 0,5m zabetonowanych w gruncie.","mb",124]
[null,"32.","Ścięcie skarpy koparką wraz z wywozem urobku na odległość do 10km - grunt kat. III-IV","m3",145]
[null,"33.","Ułożenie podsypki piaskowej gr. 15cm, warstwy z tłucznia dolomitowego fr. 4/31,5mm wraz z zaklinowaniem gr. 20cm - wyprofilowanie i zagęszczenie walcem","m2",10]
[null,"34.","Ułożenie w-wy ścieralnej z masy min-asflatowej po zagęszczeniu walcem gr. 4cm ","m2",10]
[null,"35.","Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z odwozem urobku na odległość do 10km","m2",20]
[null,"36.","Pomalowanie i przestawienie trzepaka - wys. 2,2 i dł. 5,0m","szt.",2]
[null,"37.","Pomalowanie i przestawienie kratownic do dywanów - wys. 1,2 i dł. 3,0m","szt.",2]
[null,"38.","Demontaż starego obrzeża z wywiezieniem urobku na odległość do 10km i montaż nowego obrzeża z na ławie betonowej B-10 - na wszystkich skrzyżowaniach lub łukach obrzeża łukowe lub obcinanie i ułożenie obrzeża w łuk. ","mb",4320]
[null,"39.","Demontaż starego i montaż nowego krawężnika 15/30cm bezspoinowo na ławie betonowej B-10 (na zakrętach krawężniki łukowe) (z obcięciem piłą krawędzi nawierzchni asf. drogi śr. szer. 15cm wraz z ułożeniem i zagęszczeniem masy min.-asf. gr. 4cm) (w wycene należy wliczyć brakującą podbudowę przy wyrwanym krawężniku) z odwozem urobku na odległość do 10km - na wszystkich skrzyżowaniach lub łukach krawężniki łukowe lub obcinanie i ułożenie krawężnika w łuk. ","mb",75]
[null,"40.","Skucie betonu na ciągu pieszym z wywiezieniem urobku na odległóść do 10km","m3",85]
[null,"41.","Ułożenie podsypki piaskowej gr. 15cm, warstwy z tłucznia dolomitowego fr. 4/31,5mm wraz z zaklinowaniem gr. 20cm; w-wa ścieralna z masy min.-asfaltowej gr.4cm - wyprofilowanie i zagęszczenie walcem, masa min.-asfalt układana układarką","m2",710]
[null,"42.","Rozebranie parkingu z kstki brukowej betonowej gr. 8cm z odwozem urobku na odległość do 10km","m2",23]
[null,"43.","Montaż nowego obrzeża gr. 8cm na ławie betonowej B-10 - na wszystkich skrzyżowaniach lub łukach obrzeża łukowe lub obcinanie i ułożenie obrzeża w łuk. ","mb",15]
[null,"44.","Wykonanie koryta pod chodnik gr. 25cm z wyzem urobku na odległóść do do 10km - pod chodnik wzmacniany","m2",315]
[null,"45.","Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowe nostalit 100% kolor gr. 6cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 4cm; podbudowie tłuczniowej gr. 10cm fr. 4/31,5mm oraz podsypce piaskowej gr. 5cm - chodnik wzmacniany ","m2",100]
[null,"46.","Przestawienie słupów oświetleniowych","szt.",3]
[null,"47.","Wycinka drzew o średnicy pnia do 50cm i wywóz urobku na odległóść do 10km  ","szt.",4]
[null,"48.","Prace pomiarowe przy robotach ziemnych, dla tras chodników wraz z wytyczeniem i operatem geodezynym powykonawczym.","m2",5763]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"2. Budowa chodników na osiedłu Południe w Połańcu"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres","Cena za jednostkę zł brutto","Wartośc brutto zł"]
[null,"1.","Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej nostalit 100% kolor gr. 6cm na podsypce cem.-piaskowej (cementem w ilości 75kg/m3) gr. 5cm oraz w-wy filtracyjnej z piasku gr. 7cm - (na skrzyżowaniach lub łukach kostka łukowa lub obcinana w łuk)","m2",833]
[null,"2.","Ułożenie kostki brukowej betonowej nostalit gr. 8 cm 100% kolor wraz ze wzmocnieniem podbudowy podsypką cem.-piaskową (cementem w ilości 75kg/m3) gr.4cm; górna w-wa podbudowy tłuczeń dolomitowy frakcja 4/31,5mm gr.5cm; dolna w-wa podbudowy dolomitowej 31,5/63mm gr.15cm; w-wa filtracyjna z piasku gr.8cm (na skrzyżowaniach lub łukach kostka łukowa lub obcinana w łuk)","m2",46]
[null,"3.","Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odległość do 10km - koryto gł. 18cm - grunt kat. III-IV","m2",833]
[null,"4.","Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odległość do 10km - koryto gł. 40cm - grunt kat. III-IV","m2",46]
[null,"5.","Montaż nowego obrzeża gr.6cm na ławie betonowej B-10 - na wszystkich skrzyżowaniach lub łukach obrzeża łukowe lub obcinanie i ułożenie obrzeża w łuk. ","mb",522]
[null,"6.","Nawiezienie humusu gr. 10cm wraz z obsianiem trawą","m2",522]
[null,"7.","Regulacja zasuwy wodociągowej z obłożenim koronki kolorowej łukowej z kostki brukowej betonowe w innym kolorze niż chodnik (z docinką) dookoła zasuwy","szt.",2]
[null,"8.","Ustawienie znaku pionowego, zakazu, nakazu, ostrzegawczego i informacyjnego o pow. do 0,3m2","szt.",1]
[null,"9.","Wykonanie podbudowy z betonu B-20","m3",5]
[null,"10.","Skucie betonu na ciągu pieszym z wywiezieniem urobku na odległóść do 10km","m3",3]
[null,"11.","Prace pomiarowe przy robotach ziemnych, dla tras chodników wraz z wytyczeniem i operatem geodezynym powykonawczym.","m2",879]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"3. Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Gen. Zajączka do ul. Madalińskiego w Połańcu"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres","Cena za jednostkę zł brutto","Wartośc brutto zł"]
[null,"1.","Ścinanie drzew piłą mechaniczną fi 26-35cm z wywozem urobku na odległośc do 10km ","szt.",2]
[null,"2.","Ścinanie drzew piłą mechaniczną fi 76-100 cm z wywozem urobku na odległośc do 10km ","szt.",2]
[null,"3.","Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 40cm za pomocą koparki z wywozem urobku na odległośc do 10km","m2",92.77]
[null,"4.","Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (trasa drogi), wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ","km",0.141]
[null,"5.","Rozebranie krawężników betonowych 20/30cm na ławie betonowej z odwozem urobku na odległość do 10km","mb",13.8]
[null,"6.","Rozebranie chodników z płytek 50/50/7 z wywozem urobku na odległość do 10km","m2",68]
[null,"7.","Rozebranie obrzeży gr. 6cm na betonie B-10 z wywozem urobku na odległość do 10km","mb",45]
[null,"8.","Rozebranie słupków stalowych z odwozem urobku na odległość do 10km","szt.",4]
[null,"9.","Wykopy oraz przekopy wykonane na odkład koparkami głębokości do 3,0m w kategori gruntu III-IV ","m3",7.3]
[null,"10.","Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi, z wywozem urobku na odelgłość do 10km - grunt kat. III-IV","m3",177]
[null,"11.","Montaż nowego krawężnika 15/30cm bezspoinowo na ławie betonowej B-10 (na zakrętach, skrzyżowaniach krawężniki łukowe lub docinane) (z obcięciem piłą krawędzi nawierzchni asf. drogi śr. szer. 15cm wraz z ułożeniem i zagęszczeniem masy min.-asf. gr. 4cm) (w wycene należy wliczyć brakującą podbudowę przy wyrwanym krawężniku) - 13,8m","mb",13.8]
[null,"12.","Montaż nowego obrzeża na ławie betonowej B-10 (na zakrętach, skrzyżowaniach obrzeża łukowe lub docinane w łuk) - 353,2mb","mb",353.2]
[null,"13.","Ciąg pieszo-jezdny - ułożenie kostki brukowej betonowej nostalit gr. 8 cm, 100% kolor wraz ze wzmocnieniem podbudowy podsypką cem.-piaskową (cement w ilości 75kg/m3) gr.4cm; górna w-wa podbudowy tłuczeń frakcja 4/31,5mm gr.5cm; dolna w-wa podbudowy 31,5/63mm gr.15cm; w-wa filtracyjna z piasku gr.8cm ","m2",388.4]
[null,"14.","Ciąg pieszy - Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej nostalit 100% kolor gr. 6cm na podsypce cem.-piaskowej (cement w ilości 75kg/m3) gr. 5cm oraz w-wy filtracyjne z piasku gr. 7cm","m2",127]
[null,"15.","Ułożenie chodnika z płytek 50/50/7 na podsypce cem.-piaskowej (cement w ilości 75kg/m3) gr. 5cm oraz w-wy filtracyjnej z piasku gr. 7cm","m2",20]
[null,"16.","Redulacja studni kanalizacyjnych","szt.",1]
[null,"17.","Ułożenie rur ochronnych dwudzielnych Arota fi 160mm","mb",69]
[null,"18.","Wymiana obudowy żeliwnej na wodociągu wraz ze skrzynką na żeliwne montowana na rurociągu fi 125mm","kpl",7]
[null,"19.","Wymiana włazów kanalizacji deszczowej na nowe typu ciężkiego z obłożenim koronki z kostki brukowej betonowej w innym kolorze niż chodnik (z docinką) kolorowej dookoła włazu.",null,3]
[null,"20.","Nawiezienie humusu gr. 10cm z obsianiem trawą","m2",354]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Zestawienie kosztorysów"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres","Cena za jednostkę zł brutto","Wartośc brutto zł"]
[null,"1.","Remont chodników i parkingów na terenie Połańca"]
[null,"2.","Budowa chodników na osiedlu Południe w Połańcu"]
[null,"3.","Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Gen. Zajączka do ul. Madalińskiego w Połańcu"]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"ISTOTNE UWAGI DOTYCZĄCE WYCENY POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI KOSZTORYSOWYCH"]
[null,"1.","We wszyskich pozycjach na ułozenie kostki brukowej betonowej należy przyjąć w wycenie \"na wszystkich skrzyżowaniach z innymi chodnikami, dojściami do dróg, zakrętach oraz łukach, kostkę łukową lub docinaną w łuk\""]
[null,"2.","Wszyskie chdoniki na ciągach pieszych z kostki brukowej betonowej gr. 6cm, nostalit, 100% kolor"]
[null,"3.","Wszyskie parkingi oraz ciągi pieszo-jezdne z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, nostalit 100% kolor "]
[null,"4.","We wszystkich pozycjach na ułożenie obrzeża przyjąć w wycenie \"na wszystkich skrzyżowaniach z innymi chodnikami, dojściami do dróg, zakrętach oraz łukach, obrzeża łukowe lub docinane w łuk\" - obrzeża szare, układane bezspoinowo"]
[null,"5.","We wszystkich pozycjach na ułożenie krawężnika przyjąć w wycenie \"na wszystkich skrzyżowaniach z innymi chodnikami, dojściami do dróg, zakrętach oraz łukach, krawężniki łukowe lub docinane w łuk\" - krawężniki szare, układane bezspoinowo"]
[null,"6.","We wszystkich pozycjach na wywózkę urobku, należy przyjąć na odległość do 10km"]
[null,"7.","We wszyskich pozycjach dotyczących ułożenia podbudowy na kruszywie - należy przyjąć kruszywo dolomitowe."]
[null,"8.","Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona geodezyjnego wytyczenia trasy chodników oraz sporządzi geodeyjną inwentaryzacje powykonawczą wykonanych chodików"]
[null,"9.","Wykonawca przedłoży harmonogram realizacji poszczególnych odcinków robót \"Hatmonogram rzeczowo-finansowo-czasowy\" do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed wykonaniem robót "]
[null,"10.","Termin raeliazcji zamówienia 12 tygodni. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót budowlanych jednocześnie na róznych ulicach Połańca na co najmniej sześciu frontach robót. "]
[null,"11.","Wykonawca przygotuje we własnym zakresie projekty wykonawcze robót przed ralizacją zadania na mapach pozyskanych z zasobów kartograficznych ze Starostwa Powiatowego w Staszowie i przedstawi je do zaakceptowania zamawiającemu."]
[null,"12.","Regulacja lub wymiana studni kanalizacyjnych, teletechnicznych, zasuw wodociągowych lub hydrantów przeciwpożarowych z obłożeniem koronki kolorowej łukowej (lub z obcinką) z kostki brukowej betonowej w innym kolorze niż chodnik."]
[null,"13.","Wymiane starych krawężników należy wykonać bez uszkodzenia nawierzchni asfaltowych. Krawędzie należy dociąć piłą, ubytki pomiędzy jezdnią, a krawężnikiem należy naprawić masą asfaltową na całej długości wymienianych krawężników (na pełnej szerokości i głębokości ubytków). "]
[null,"14.","Dobre płytki chodnikowe należy wywieźć na PGK w Połańcu."]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}