{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":97,"n_cols":7,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[72,1,72,6],[81,1,81,5],[47,1,47,6],[48,1,48,6],[49,1,49,6],[50,1,50,6],[53,2,53,6],[57,1,57,5],[1,0,1,6],[41,3,41,5],[3,0,3,6],[2,0,2,6],[40,2,40,5],[33,2,33,5],[26,2,26,5],[18,2,18,5],[12,2,12,5],[8,2,8,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"Załącznik nr f)"]
["ZAKRES RZECZOWY ROBÓT"]
["\"Rozbudowa drogi gminnej nr 366106T w Połańcu na całym odcinku o długości 241,50m (od ul. Krakowskiej Dużej do drogi gminnej nr 366165T Połaniec- Zdzieci Stare) oraz przebudowa wlotu na skrzyzowaniu drogi gminnej nr 366165T Połaniec - Zdzieci Stare z drogą krajową DK 79 na długości 30,20m wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną\" branża drogowa.            "]
["                                      Koszt inwestorski"]
["Lp.","Podstawa","Opis","Jedn obm.","Ilość","Cena jedn.zł brutto","Wartość zł brutto"]
[null,null,"I.ROBOTY ROZBIÓRKOWE"]
[1,"SST D- 01.02.04","Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej chodników z podsypką cementowo piaskową z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy.  ","m2",28]
[2,"SST-D- 04.02.04","Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy.  ","mb",44]
[null,null,"RAZEM ROBOTY ROZBIÓRKOWE"]
[null,null,"II.ROBOTY ZIEMNE"]
[3,"D-02.01.01","Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 tz wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy.  ","m3",256]
[4,"D-02.03.01","Formowanie i zagęszczenie nasypów z piasku - dowóz piasku","m3",41]
[null,null,"RAZEM ROBOTY ZIEMNE- NASYP"]
[null,null,"III.PODBUDOWA"]
[5,"SST D-04.01.01","Wykonywanie  koryta pod poszerzeniem jezdni głęb. 53cm z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy.","m2",393]
[6,"SST D- 04.02.01","Wykonanie warstwy podbudowy na poszerzeniu jezdni z gruntu stabilizowanego cementem-piasku zagęszczeniem mechanicznym o gr.25 cm","m2",393]
[7,"SST D- 04.04.04","Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm - zagęszczona mechanicznie o gr.20 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10-15 ton","m2",393]
[8,"SST D- 05.03.15","Geosiatka na połączeniu istniejącej nawierzchni i odbudowywanej nawierzchni o szerokości 1 m","m2",250]
[null,null,"RAZEM PODBUDOWA"]
[null,"45233140-2","IV.NAWIERZCHNIA BITUMICZNA"]
[9,"SST D-05.03.05d","Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem: zużycie emulsji 0,8kg/m2","m2",393]
[10,"SSTD-04.08.01d","Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 100kg/m2 - standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10-15 ton","t",137]
[11,"SST D- 05.03.05/d","Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej 0/16, , grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, na poszerzeniu nawierzchni- transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10-15 ton","m2",393]
[12,"SST D- 05.03.05/c","Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem: zużycie emulsji 0,5kg/m2","m2",1761]
[13,"SST D- 05.03.05/d","Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej 0/8mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, kategoria ruchu KR-1","m2",1581]
[14,"SST D- 05.03.05/c","Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej SMA AC8S 50/70 grubości 4cm po zagęszczeniu transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 15-20 ton, kategoria ruchu KR-4","m2",180]
[null,null,"RAZEM NAWIERZCHINA BITUMICZNA"]
[null,null,"V.CHODNIKI I ZJAZDY"]
[15,"SST D- 08.01.01","Mechaniczne wykonanie stabilizacji gruntu cementem cm gr.10 pod chodniki i zjazdy z kostki betonowej wibroprasowanej gr 8cm","m2",43]
[16,"SST D- 04.04.04","Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - zagęszczona mechanicznie o gr.20 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10-15 ton","m2",703]
[17,"SST D-08.01.01","Ustawienie krwężników betonowych wibroprasowanych  o wymiarach15x30 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem na podsypce cementowo piaskowej ","mb",310]
[18,"SST D- 08.03.01","Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem","mb",405]
[19,"SST D-05.03.23","Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej kolorowej o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm po zagęszczeniu","m2",660]
[null,null,"RAZEM CHODNIKI"]
[null,null,"VI. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU"]
[20,"SST D-07.02.01","Wykoanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych-łańcuchy wraz ze słupkami rozstawionymi co 2m","mb",88]
[21,"SST D- 07.02.01","Oznakowanie poziome jezdni - wykonanie 4 szt przejść dla pieszych farbą chlorokączukową, lini segegacyjnych i na skrzyżowaniach","m2",70]
[22,"SST D- 07.02.01","Słupki do znaków drogowych z rur stalowych  o śr. 50mm","szt",16]
[23,"SST D- 07.02.01","Przymocowanie tablic znaków drogowych o powierzchni ponad 0,3m2","szt",17]
[24,"SST D- 07.02.01","Wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 120cmx120cm na słupku stalowym z nazwą programu z jakiego jest realizowana inwestycja, wraz z logiem Województwa Świętokrzyskiego, Miasta i Gminy Połaniec oraz logiem programu. Napis: \"Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową sieci w nich wystepujących tj. wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej i elektrycznej realizowanych w 2014 roku w ramach \"Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój\" ","szt",1]
[null,null,"RAZEM URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU "]
[null,null,null,"Razem zł brutto"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Rozbudowa drogi gminnej nr 366106T w Połańcu na całym odcinku o długości 241,50 m (od ul. Krakowskiej Dużej do drogi gminnej nr 366165T Połaniec — Zdzieci Stare) oraz przebudowę wlotu na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 366165T Połaniec — Zdzieci Stare z drogą krajową DK 79 na długości 30,20 m wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną"]
[null,"KOSZTORYS INWESTORSKI"]
[null,"Branża sanitarna"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","Jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,1,2,3,4,5,6]
[null,1,"Przebudowa wpustów drogowych na kanale deszczowym"]
[null,"1.1","Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem z wywozem urobku w miejsce wskazane przez Inwestora na terenie gminy Połaniec","kpl.",2]
[null,"1.3","Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu IV) pod studzienki ściekowe","m3",1.6]
[null,"1.4","Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem","szt.",2]
[null,"Razem dział Przebudowa wpustów drogowych na kanale deszczowym"]
[null,2,"Budowa kanalizacji sanitarnej"]
[null,"2.5","Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 w gruncie kat. IV z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy.","m3",11.284]
[null,"2.7","Wykopy liniowe i szerokości 0,8-1,5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiemręcznym kat. III-IV; głębokość do 3,0 m - przyjęto 30%","m3",4.836]
[null,"2.8","Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1 m)","m2",33.8]
[null,"2.9","Podłoża pod rurociąg z materiałów sypkich o grub. 15 cm - z piasku","m2",5.2]
[null,"2.10","Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm","m",6.5]
[null,"2.11","Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o śr. 1000 mm z włazem betonowo-żeliwnym","szt.",1]
[null,"2.12","Wstawienie korka kanalizacyjnego o śr. 200 mm - zamknięcie wlotów w studzience rewizyjnej ","szt.",3]
[null,"2.13","Zasypka rurociągu z materiałów sypkich o grub. 20 cm","m2",5.2]
[null,"2.14","Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV","m3",10.92]
[null,"2.15","Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II - zakup i dowóz piasku do zasypania oraz zagęszczenie ubijarkami lub walcami","t",6.084]
[null,"Razem dział Budowa kanalizacji sanitarnej"]
[null,"Ogółem wartość kosztorysowa robót kan. deszcz i kan. sanit."]
[]
[null,"Branża elektryczna"]
[null,1,2,3,4,5,6]
[null,1,"Linia napowietrzna n/n"]
[null,"1.1","Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane, 1-żerdziowe 10,5 m, urządzenie wiertnicze","stanowisko",1]
[null,"1.2","Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,0 m żerdź E10, 5/6","słup",1]
[null,"1.3","Ponowny montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x50+35 mm2","km",0.1]
[null,"1.4","Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, 4x16 mm2, ręcznie","przyłącze",1]
[null,"1.5","Demontaż przewodów linii niskiego napięcia na słupach żelbetowych, demontaż przyłącza","km",0.03]
[null,"1.6","Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych, słup pojedynczy do 10 m","szt.",1]
[null,"Razem dział Linia napowietrzna n/n"]
[null,2,"Dobudowa oświetlenia"]
[null,"2.7","Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku; oprawa sodowa o mocy 100W","szt.",2]
[null,"2.8","Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg","szt.",2]
[null,"2.9","Montaż w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, skrzynka bezpiecznikowa SV","szt.",2]
[null,"Razem dział Dobudowa oświelenia"]
[null,"Ogółem wartość kosztorysowa robót elektrycznych"]
[null,null,"Suma zł brutto kan. deszcz., sanit, elektr."]
[]
[]
[null,null,"Zestawienie kosztorysów"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót",null,null,null,"Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","\"Rozbudowa drogi gminnej nr 366106T w Połańcu na całym odcinku o długości 241,50m (od ul. Krakowskiej Dużej do drogi gminnej nr 366165T Połaniec- Zdzieci Stare) oraz przebudowa wlotu na skrzyzowaniu drogi gminnej nr 366165T Połaniec - Zdzieci Stare z drogą krajową DK 79 na długości 30,20m wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną\" branża drogowa. "]
[null,"2.","Rozbudowa drogi gminnej nr 366106T w Połańcu na całym odcinku o długości 241,50 m (od ul. Krakowskiej Dużej do drogi gminnej nr 366165T Połaniec — Zdzieci Stare) oraz przebudowę wlotu na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 366165T Połaniec — Zdzieci Stare z drogą krajową DK 79 na długości 30,20 m wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną"]
[null,null,"Razem zł brutto"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}