( druk UMiG Połaniec KTI-2007-05 )

UA-1/61/342/2008	                     				        Połaniec 2008.07.30

( znak zamówienia )

# ZAKRES  RZECZOWY  PRAC - ZAMÓWIENIA

(  zawiera łącznie ze stroną tytułową kartek: 2 )

Zamawiający:  MIASTO  I  GMINA  POŁANIEC

Na wykonanie

„Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Połaniec”

„Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe  Kolonia i Zawada w Gminie Połaniec”

„Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla „Południe” w Połańcu”

I.

1. Opracowanie  zmiany  Studium Uwarunkowań  i  Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy

Połaniec – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Połańcu,  w granicach obejmujących  ograniczony teren,

wskazanych w załączniku graficznym do uchwały,  zawierające:

- część tekstową i graficzną  w skali 1:10 000,

- uwzględniające zasady określone   w koncepcji  przestrzennego zagospodarowania kraju,

- ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego  województwa,

- strategii rozwoju gminy.

2. Przygotowanie materiałów geodezyjnych  do opracowania  wymienionego w pkt 1.

3. W studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić uwarunkowania

wynikające z art. 10 ust. 1 i ust.2 ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przest-

trzennym   /Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./ oraz wynikające z przepisów szczególnych.

4. Opracowanie należy wykonać w trzech kompletach  /część tekstowa i  graficzna/ w tym  jeden  rysunek

studium  podklejony płótnem lub zalaminowany oraz w wersji  multimedialnej.

5. Przygotowanie projektu studium do procesu  uzgadniania i opiniowania,

6. Uzyskanie opinii Komisji urbanistyczno-architektonicznej,

7. Uzyskanie opinii oraz uzgodnień określonych w ustawie o planowaniu i  zagospodarowaniu   przestrzennym,

8. Wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych  uzgodnień,

9. Wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu

10. Opracowanie propozycji rozpatrzenia zgłoszonych uwag,

11. Przygotowanie projektu studium do uchwalenia.

II

1. Opracowanie  zmiany  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa,

Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe  Kolonia i  Zawada w Gminie Połaniec - zgodnie z uchwałą Rady

Miejskiej w Połańcu oraz  załącznikiem  graficznym  do uchwały  zawierające:

- część tekstową i graficzną /w kolorze/ w skali 1:2000, zgodnie z zapisami  studium  oraz  przepisami

odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru  objętego planem.

2. „Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla „Południe” w Połańcu” -

zgodnie z uchwałą Rady   Miejskiej w Połańcu oraz  załącznikiem  graficznym  do uchwały  zawierające:

- część tekstową i graficzną /w kolorze/ w skali 1:1000, zgodnie z zapisami  studium  oraz  przepisami

odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru  objętego planem.

3. Wykonawca przygotowuje materiały geodezyjne do opracowań  wymienionych w pkt  I i II.

4. Poszczególne opracowania należy wykonać w  czterech  kompletach  w tym jeden komplet rysunku  każde-

go z tych  planów podklejony płótnem lub zalaminowany i po  jednym w  formatach  A-O  i każdy plan w

wersji  multimedialnej.

Ponadto zamawiający  otrzyma  po  jednym komplecie matryc.

5. Przy opracowaniu planów miejscowych określonych w pkt 1 i 2, należy uwzględnić przepisy wynikając z art.

15 i art. 17 pkt 4 i 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  /Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn.

zm./ oraz wynikające z przepisów  szczególnych.

6. Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego do każdego z tych planów.

7. Przygotowanie projektów planów do procesu  uzgadniania i opiniowania.

8. Uzyskanie opinii Komisji urbanistyczno-architektonicznej.

9. Uzyskanie opinii oraz uzgodnień określonych w ustawie o planowaniu i   zagospodarowaniu   przestrzennym.

10. Opracowanie wniosku o zmianę przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

11. Wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych   uzgodnień.

12. Wyłożenie projektów planów do publicznego wglądu.

13. Opracowanie propozycji rozpatrzenia zgłoszonych uwag.

14. Przygotowanie projektów planów do uchwalenia przez Radę Miejską.