( druk UMiG Połaniec KTI-2010-11 )

# U M O W A

TI/ID-3/271/27/2011

(znak  zamówienia)

zawarta w dniu 2011………..  w Połańcu pomiędzy 	   MIASTEM I GMINĄ POŁANIEC

zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje:

BURMISTRZ		 					JACEK TARNOWSKI

z jednej strony, a:

# ……...................................................................................................................................

# z siedzibą .........................................................................................................................

wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod nr .........................................

prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy w .....................................................

lub

.......................... z siedzibą: .........................................

Wpisanym przez Sąd Rejonowy w ............................. do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS .....................     którego reprezentują: …………..  , NIP ……………………….., wysokość kapitału zakładowego …………………………………

zwanym dalej  Wykonawcą wybranym w trybie przetargu nieograniczonym, z drugiej strony,

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ( nazwa przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem nazw i kodów CPV -Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji ) :

| 45000000-7 45111200-0 45231300-8 45233140-2 | Roboty budowlane Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Roboty drogowe |
| --- | --- |

- Lokalizacja: Miasto i Gmina Połaniec

Projekt „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny ”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

- Nazwa przedmiotu zamówienia: „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny  - Etap III - Obszar C”

- Zamówienie należy wykonać zgodnie z:

- Projektami Budowlanymi Nr: TI/ID-3/2220/1/2011, TI/ID-3/2220/2/2011, TI/ID-3/2220/3/2011   - stanowiącymi integralną część niniejszej umowy

- Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB  - stanowiącym integralną część niniejszej umowy

- Zakres rzeczowy robót - zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy – stanowi jedynie uzupełnienie w/w Projektu Budowlanego.

- Wykonawca i Zamawiający uzgodnią zgodnie z projektem i Obowiązującymi Przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla celów koordynacji Robót oraz płatności za wykonane części robót, określający m.in. etapy realizacji robót i terminy ich wykonania. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowił będzie integralna część umowy. Daty i okresy zostaną uzgodnione i potwierdzone przez strony w ciągu 2 tygodni od  podpisania Umowy.

- Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że:

  - zapoznał się oraz akceptuje wszelkie techniczne, w tym gruntowe oraz wodne, kredytowe oraz inne ryzyka związane z wykonawstwem robót budowlanych i nie będzie z tego tytułu podnosił żadnych roszczeń wobec Zamawiającego.

  - zapoznał się i akceptuje przedstawiony Projekt wykonawczy oraz wszelkie dostępne i przedstawione mu dokumenty techniczne i nie zgłasza żadnych uwag co do ich zawartości, co dodatkowo potwierdzi poprzez podpisanie protokołu przyjęcia i akceptacji przedstawionego mu przez Zamawiającego Projektu oraz wszelkiej dodatkowej dokumentacji związanej z Robotami w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.

  - zapoznał się z terenem Placu Budowy i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń, co dodatkowo potwierdzi poprzez podpisanie protokołu przejęcia i akceptacji Placu Budowy bez zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.

  - zapewni siłę roboczą oraz materiały i narzędzia, niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na jego żądanie informacji wymaganych dla prawidłowego zaplanowania Robót oraz będzie żądać od Zamawiającego informacji, które uważa, że są niezbędne dla wykonania Robót.

§ 2

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do dnia 30.11.2012r.

§ 3

- Ze strony Zamawiającego Inspektorem Nadzoru jest: .............

- Ze strony Wykonawcy Kierownikiem Budowy jest:  ...............

posiadający uprawnienia budowlane nr   ..........

w specjalności ……………….. w zakresie   ..........

zrzeszony w ………………. Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa Nr .......

§ 4

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich  wykonania,

- informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował  o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory  niezbędne do zbadania robót a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku  realizacji naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 5

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowego za przedmiot zamówienia  ( brutto łącznie z  ............. %  podatkiem VAT) zł:  ...................

Słownie zł:  ................. 00/100.

- Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w Umowie, uznaje się, że:

  - Wykonawca uwzględnił wszelkie dodatkowe elementy robót nie określone szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania Robót, oraz

  - Wartość Umowy w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności przy prowadzeniu Robót, w tym w szczególności wzrost cen materiałów i usług w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a także wszelkie roboty i wydatki dodatkowe bądź inne, czy to odrębnie lub szczegółowo wymienione bądź określone w Umowie, czy nie, które albo są nieodzowne w celu wykonywania i ukończenia Robót, albo mogą stać się nieodzowne w celu przezwyciężenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych okoliczności przed ukończeniem Robót.

- W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Wykonawca potwierdza, że jest świadom:

- wysokiego stopnia złożoności, rozmiaru oraz wysokich wymogów Robót i że Wartość Umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnianiem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z Umowy w związku z Robotami,

- Roboty mogą zostać uszczegółowione i doprecyzowane w trakcie trwania Umowy i że jest to w pełni odzwierciedlone w Wartości Umowy i że nie wpłynie to na zmianę tejże Wartości.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na uzyskanie, wykonanie lub dostarczenie Robót, i uważa się, że Wykonawca upewnił się że Wartość Umowy jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie kosztów wykonania i wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z Umowy, i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu jakiegokolwiek braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

- Uznaje się, że Wartość Umowy (z wyłączeniem podatku VAT) oraz jakiekolwiek stawki i ceny obejmują wszelkie podatki (w tym wszelkie potrącenia lub podobne podatki), należności i opłaty płatne na podstawie Obowiązujących Przepisów.

§ 6

- Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy 8 fakturami częściowymi zgodnie z opracowanym Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym za wykonane części zamówienia do wartości 90% wartości umownej i fakturą końcową.

- Płatności na rzecz Wykonawcy w 2011 rok za wykonany zakres rzeczowy robót nie mogą przekroczyć kwoty 5 300 000 zł. Za pozostały wykonany zakres rzeczowy robót zapłata nastąpi w 2012 roku.

- Płatności częściowe i płatność końcową dokonywane będą zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym wynikającym z Umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę jest dokonanie odbioru inspektorskiego robót. Odbiór inspektorski robót nastąpi poprzez sporządzenie protokołu  inspektorskiego odbioru robót po uprzednim przedstawieniu dokumentów rozliczeniowych przez Wykonawcę, z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru wykonania zakresu rzeczowego robót – zamówienia przez Wykonawcę.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę jest dokonanie odbioru końcowego robót – zamówienia przez Zamawiającego, po uprzednim dokonaniu odbioru inspektorskiego robót - zamówienia.

- Zapłata za wykonanie całości przedmiotu zamówienia lub części przedmiotu zamówienia dokonana będzie w formie przelewu w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej zgodnie z ust. 4 lub 5 niniejszego paragrafu.

- Termin zapłaty może ulec skróceniu, jeżeli będzie to warunkowało uzyskanie przez Zamawiającego otrzymania dotacji, kredytów, pożyczek lub innych form współfinansowania przedmiotowego zadania.

- Z każdej należności Wykonawcy, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę niezapłaconych podatków wraz z odsetkami wg stanu na dzień zapłaty oraz każdego innego zobowiązania wobec Zamawiającego ciążącym na Wykonawcy.

- W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT kwota umowy ulegnie zmianie o wartość wynikającą z różnicy podatku VAT.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku nieuregulowania należności w podanym terminie Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki za spóźnienie w wysokości odsetek ogłaszanych w dzienniku ustaw i w/g zasad określonych w kodeksie cywilnym.

§ 7

- Odbiór końcowy nastąpi komisyjnie poprzez sporządzenie protokołu  końcowego odbioru w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, po uprzednim przedstawieniu dokumentów rozliczeniowych (m.in. protokołu inspektorskiego odbioru robót z potwierdzeniem wykonania zakresu rzeczowego robót - zamówienia) i skutecznym zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego. Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu wszystkich części zamówienia.

- Odbiór końcowy nastąpi w terminie 14 dni po uprzednim spełnieniu warunków § 7 pkt 1.

- Protokół odbioru końcowego musi zawierać wyszczególnienie nowo powstałych, dobudowanych, lub modernizowanych środków trwałych z określeniem ich parametrów technicznych oraz wartości (brutto łącznie z podatkiem VAT).

§ 8

- O ile strony nie postanowią wyraźnie inaczej na piśmie, własność wszelkich towarów 
i materiałów wchodzących w skład lub które wejdą w skład Robót, przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego Robót przez Zamawiającego.

- Kiedy towary i materiały przejdą na własność Zamawiającego zgodnie z poprzednim ustępem, nie będą przemieszczane bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Wszelkie ryzyko, obejmujące straty i szkody, dotyczące Robót oraz wszelkich towarów i materiałów składających się na Roboty, lub które złożą się na Roboty, ponosi Wykonawca od chwili podpisania Umowy do chwili wydania Protokołu Odbioru Końcowego Robót przez Zamawiającego.

§ 9

Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Zamawiający może żądać od Wykonawca kary umownej:

  - za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umowy za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,

  - w wypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego za  przedmiot umowy.

  - w wypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego za  przedmiot umowy.

- Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych z tytułu .t 1 niniejszego paragrafu jest przedsatwienie 000000000000000000000000000000:

  - w wypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada  w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego za  przedmiot umowy,

  - w wypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego za  przedmiot umowy.

- Podstawą naliczania kar umownych jest kwota określona w § 5 umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego, jeżeli  wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony  w umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności  odbioru oraz za wady powstałe  po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru.

§ 11

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do jego wartości użytkowej, estetycznej i technicznej

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

- odstąpić od umowy.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia  lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi zamawiający może:

a)  żądać usunięcia wad , wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b)  obniżyć wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio  do utraconej wartości

użytkowej , estetycznej i technicznej.

### § 12

### 1. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela 	Zamawiającego i Wykonawcy.

### 2. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno - organizacyjne Wykonawcy.

### 3. W przypadku braku uczestnictwa Wykonawcy przy sporządzaniu protokołu lub odmowy jego podpisania zamawiający sporządzi protokół komisyjny  wówczas Zamawiający może usunąć wady w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt.

### 4. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 13

### Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość  związanych z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie usunięcia  wad , poczytuje się , że wady nie nadają się do usunięcia.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt  wady  nie usunięte

w wyznaczonym terminie.

§ 14

Roszczenie kar umownych z tytułu zwłoki , ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  staje się wymagalne:

1/ za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2/ za każdy następny rozpoczęty dzień  zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 15

1. Jeżeli Wykonawca nie zakończy prac w terminie określonym w umowie zamawiający może   potrącić przewidzianą w umowie karę pieniężną z dowolnej należności wykonawcy.

2. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót ani  z żadnych innych zobowiązań umownych.

§ 16

Zastrzeżenia stron:

- Materiał i urządzenia na koszt i w zakresie własnym Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach podanych przez Zamawiającego  lub równoważnych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za przestrzeganie przepisów BHP oraz ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie niniejszej umowy.

- Wykonawca odpowiada za zachowanie czystości i porządku wokół placu budowy, w  przypadku nie zachowania tego warunku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami oczyszczania.

- Wykonawca na własny koszt przygotowuje plac budowy, wywiesza tablicę informacyjną  o budowie, zabezpiecza go i uporządkowywuje teren po robotach w tym szczególnie przywraca drogi i ciągi piesze do stanu pierwotnego.

- W przypadku powstania odpadów niebezpiecznych w toku realizacji niniejszej umowy, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dokona utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedstawi Zamawiającemu stosowne zaświadczenie.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpiecza wszelkie media, wykona niezbędne badania oraz ponosi wszelkie koszty i uzgodnienia związane z realizacją i odbiorem  przedmiotowego zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aprobaty techniczne, lub atesty, lub dokumenty równoważne na zabudowany materiał, który dostarczył Wykonawca we własnym zakresie.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z warunkami umowy, projektem budowlanym, specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi i normami, Prawem Budowlanym, własną wiedzą i doświadczeniem, a także w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz bez wad.

- Na kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia (tj. roboty, urządzenia, materiał i pozostałe elementy  zamówienia ) będącego przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na okres 3 lat od odbioru końcowego na roboty objęte niniejszym zamówieniem.

- Wykonawca na własny koszt wykona obsługę geodezyjną przez uprawnionego geodetę zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. wytyczenie przedmiotu zamówienia w terenie przed przystąpieniem do robót, inwentaryzację powykonawczą i inne niezbędne.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona badania zagęszczenia gruntu.

- Strony potwierdzają wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę  .................  zł, z tego:

kwota  .......................  zł  zostanie zwolniona, w  terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane tj. dnia 2000.00.00, oraz

kwota  .......................  zł zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, tj. dnia 2000.00.00

Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: …………..

13. Wykonawca wstrzyma wykonywanie Robót po otrzymaniu pisemnych wskazówek od Zamawiającego. Wstrzymanie robót nie uprawnia Wykonawcy do żadnych dodatkowych płatności.

§ 17

Zmiany istotne Umowy mogą być dokonywane jedynie w sposób zgodny z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 144) i mogą być wprowadzane w przypadku:

- konieczności dokonania zmian projektowych, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, wprowadzanych w trybie nadzoru autorskiego przeprowadzonego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego lub usuwania błędów w tej dokumentacji;

- zmiany w zakresie i wykonywaniu Robót, wynikające z przeprowadzonych ekspertyz stanu technicznego budynków znajdujących się w strefie oddziaływania wykopu, ekspertyz geotechnicznych oraz innych ekspertyz wskazujących na konieczność zmian sposobu wykonywania Robót,

- zmiany, za zgodą Zamawiającego, zwiększenia Wartości Umowy, w przypadku gdy konieczność wzrostu Wartości Umowy będzie wynikać z istotnych okoliczności mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy.

- ponadto Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1) Zmiana terminu wykonania umowy:

a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:

- klęski żywiołowe;

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 00C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi,

- niewypały i niewybuchy;

- wykopaliska archeologiczne;

- odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego  warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.);

- odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.)

b) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

nieterminowe przekazanie Terenu Budowy przez Zamawiającego;

wstrzymanie Robót przez Zamawiającego;

wykonanie przez Zamawiającego robót budowlanych lub dostaw bez realizacji których Wykonawca nie może w sposób należyty wykonywać przedmiotu 	Umowy, z przekroczeniem terminów wskazanych dla wykonania tych robót lub dostaw;

konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji Umowy, w szczególności w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych. i przedmiarach robót;

c) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego;

d) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy   skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w szczególności:

brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na Teren Budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych;

protesty mieszkańców;

przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;

e) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy, mimo iż zwłoka w wykonaniu Umowy będzie następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, jeżeli:

wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 40 dni przed upływem terminu wykonania umowy o niemożliwości ukończenia Robót w tej dacie;

Wykonawca zaproponuje nowy termin wykonania umowy;

wykonawca zaproponuje Zamawiającemu zrekompensowanie powstałego 	zwłoki, w tym przez przedłużenie okresu gwarancji.

W takim przypadku Wartość Umowy może zostać obniżona o kwotę nie większą niż równowartość połowy kar umownych, które Wykonawca byłby zobowiązany zapłacić Zamawiającemu za zwłokę, lecz niższą niż kwota tych kar.

f) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 4 pkt. 1 lit a) - e) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia Umowy:

a) Zmiany technologiczne, w szczególności:

niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji Umowy, w szczególności w projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym, a spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji Umowy lub kosztów wykonywanych Robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

- konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane dokumentach Umowy, w szczególności w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji Umowy warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

- odmienne od przyjętych w dokumentacji Umowy warunki terenowe, 
w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością wykonania Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;

- konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

Zmiany, o których mowa niniejszym punkcie nie mogą stanowić podstawy zwiększenia Wartości Umowy, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Wartość Umowy może ulec podwyższeniu o kwotę stanowiącą równowartość kosztów poniesionych w związku z wprowadzeniem zmian, o których mowa w tirecie drugim lub trzecim, jeżeli w okresie gwarancji, oszczędności w kosztach eksploatacji przedmiotu Umowy, uzyskane na skutek wprowadzenia tych zmian, przewyższą kwotę tej podwyżki. Zwiększona wartość umowy w tej części (podwyżka) będzie wypłacona dopiero po okresie gwarancji.

Zmiany wskazywane w tirecie czwartym i siódmym będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu Umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.

Każda ze wskazywanych w tym punkcie zmian może być powiązana z obniżeniem Wartości Umowy.

3) Zmiany osobowe:

a) zmiana osób, będących personelem Wykonawcy wskazanym w Ofercie, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, na zasadach określonych w niniejszej Umowie;

b) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje Umowę na innego dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z umową muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.

4) Pozostałe zmiany:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową;

b) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wartość Umowy przysługująca Wykonawcy zostanie pomniejszona, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami.

d) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh.

e) Zmiany w zakresie terminu obowiązywania gwarancji i sposobu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

f) W przypadku zmiany terminu wykonania umowy zgodnie z niniejszym paragrafem, wskazane w § 16 ust. 12 terminy zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy ulegną zmianie, zgodnie z zasadą wyrażoną 16 ust. 12.

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 18

- W razie zaistnienia jakiegokolwiek z wymienionych poniżej przypadków Zamawiający, 
w terminie 30 dni od dnia uzyskania wiadomości o ich zaistnieniu, ma prawo rozwiązać umowę z Wykonawcą.

- Powyższe  dotyczy sytuacji gdy:

  - w stosunku do Wykonawcy zostanie wydana decyzja o ustanowieniu syndyka masy upadłości, lub jeżeli Wykonawca zawrze porozumienie ze swoimi wierzycielami, albo dokona przeniesienia uprawnień na rzecz swoich wierzycieli, albo zostanie postawiony w stan likwidacji albo jeżeli zarządca przymusowy, zarządca masy upadłości, syndyk masy upadłości, likwidator czy podobna osoba zostanie ustanowiona dla jakiejkolwiek istotnej części jego majątku zgodnie z jakimikolwiek przepisami dotyczącymi jego zadłużenia lub rozwiązania, zarządu przymusowego czy likwidacji przedsiębiorstw,

  - Wykonawca dokona przeniesienia Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego czy też jego towary zostaną zajęte w toku egzekucji,

  - Wykonawca, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca wstrzymał postęp Robót na więcej niż 14 dni od otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania do kontynuacji robót,

  - Wykonawca nie przestrzegał wskazówek Zamawiającego dotyczących usunięcia niezadowalających robót lub materiałów,

  - Wykonawca pomimo uprzednich ostrzeżeń kierowanych przez Zamawiającego na piśmie, nie kontynuuje robót z najwyższą starannością lub uporczywie narusza jakiekolwiek swoje obowiązki wynikające z umowy,

  - Wykonawca podzlecił bez zgody Zamawiającego całość lub część robót,

  - Wykonawca dopuścił się jakiegokolwiek innego rażącego naruszenia postanowień Umowy,

3. Rozwiązanie Umowy stosownie do postanowień niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uiszczenia Zamawiającemu odpowiednich kar umownych oraz odszkodowań.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w ciągu 14 dni od daty takiego rozwiązania nieodpłatnie dokona przeniesienia na Zamawiającego uprawnień wynikających z wszelkich umów dostawy materiałów czy towarów i/lub z umów o wykonanie jakichkolwiek robót do celów umowy.

6. Jeżeli Wykonawca nie dopełnia zobowiązań wynikających z umowy jedynie w stosunku do części robót, Zamawiający może odstąpić tylko od odpowiedniej części umowy.

7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

9. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie a najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

  - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 19

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszenia przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwy do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które, mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 	wykonawstwem robót,

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca, przed terminem przekazania terenu budowy, przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, których mowa w ust. 1.

- Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych o Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia  umowy.

§ 21

- W razie zaistnienia potrzeby realizowania przedmiotu umowy za pomocą Podwykonawców, do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

Przepis ust. 1 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

3. Podstawą uruchomienia wynagrodzenia dla Wykonawcy w sytuacji opisanej w pkt 1 niniejszego paragrafu jest przedstawienie prze Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz Podwykonawcy.

§ 22

Integralną  część umowy stanowią  załączniki:

- Zakres rzeczowy robót - zmówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy – stanowi jedynie uzupełnienie w/w Projektu Budowlanego.

- Umowy z Podwykonawcami ze wskazaniem tej części zakresu  rzeczowego robót, którą Wykonawca będzie realizował przy pomocy Podwykonawców.

- Harmonogram Rzeczowo - Finansowy.

§ 23

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową  mają  zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy PZP.

§ 24

- Wykonawca nie dokona cesji Umowy lub jakiejkolwiek jej części.

- Wykonawca może wykonać część Umowy siłami podwykonawców za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający udzieli takiej zgody na takie podwykonanie, Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami wyłącznie na warunkach, które nie są sprzeczne z warunkami Umowy. Udzielenie zgody przez Zamawiającego w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków czy odpowiedzialności wynikającej z Umowy.

- Postanowienia art. 6471 k.c. mają zastosowanie.

§ 25

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden  otrzymuje Wykonawca, a dwa zostają u Zamawiającego.

Wykonawca:                                                                                                    	Zamawiający: