{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["KI-Part-przedl"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"KI-Part-przedl","index":0,"n_rows":51,"n_cols":10,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"     Przedmiar robót                                                                                                                   budowa ul. Partyzantów  - przedłużenie istniejącego odcinka "]
[null,"NR","Podstawa","Opis","Jednostka","Ilość",null,"Wartość"]
[null,"1","Element","Robotry pomiarowe i przygotowawcze"]
[null,"1.1","KNNR 1/111/1","Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej wraz z wytyczeniem i operatem geodezyjnym powykonawczym - inwentaryzacja.","km",0.241,null,null,null," "]
[null,"1.2","KNNR 1/0101-0100","Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 10-15 cm, z karczowaniem pni","szt",8]
[null,"1.3","KNNR 1/0101-0400","Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45 cm, z karczowaniem pni","szt",1]
[null,"1.4","KNNR 1/0107-0100","Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km","mp",5]
[null,"2","Element","Robotry rozbiórkowe"]
[null,"2.1","KNNR 6/0805-0600","Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce piaskowej","m2",96]
[null,"2.2","KNNR 6/0806-0200","Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej gr.15cm - 60% krawężników do ponownego wbudowania","m",48]
[null,"2.3","KNNR 6/0806-0800","Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej -75% obrzeży do ponownego wbudowania","m",48]
[null,"2.4","KNNR 6/0807-0400","Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm, na podsypce cementowo-piaskowej","m",29]
[null,"2.5","KNR 404/1103/1","Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę","m3",12.2]
[null,"3","Element","roboty ziemne"]
[null,"3.1","KNNR 1/0113-0100","Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm, za pomocą spycharek","m3",694.1]
[null,"3.2","KNNR 1/0202-0300","Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 10 km, w miejsce wskazane przez Inwestora grunt nie oblepiający kat. I-II","m3",460.6]
[null,"3.3","KNNR 1/0210-0200","Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na odkład i wbudowanie w nasyp koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. I-II","m3",110.3]
[null,"3.4","KNNR 1/0202-0300","Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt nie oblepiający kat. I-II. transport ziemi w obrębie budowy","m3",658.6]
[null,"3.5","KNNR 1/0205-0200","Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III. transport ziemi w obrębie budowy","m3",233.6]
[null,"3.6","KNNR 1/0205-0200","Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 10 km, grunt kat. I-III. wywóz nadmiaru humusu","m3",460.6]
[null,"3.7","KNR 201/202/1","dostarczenie gruntu budowlanego G1 i wbudowanie w nasyp","m3",229.3]
[null,"3.8","KNNR 6/103/1","Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV","m2",2524.8]
[null,"4","Element","zabezpieczenie istniejącego kanału ciepłowniczego pod jezdnią"]
[null,"4.1","KNNR 6/109/1","Podsypka betonowa pod płyty z betonu B-10, warstwa po zagęszczeniu 10·cm","m2",234.6]
[null,"4.2","KNNR 6/305/4","wzmocnienie kanału płytami drogowymi żelbetowymi 1,0m x 2,8m i gr. 15cm- 67szt.+ 4szt. płyty monolityczne 2,8*2,8*0,15 m","m2",219]
[null,"5","Element","Roboty brukarskie"]
[null,"5.1","KNNR 6/0403-0401","Krawężniki betonowe wystające prostokątne i łukowe o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej","m",495]
[null,"5.2","KNNR 6/0404-0500","Obrzeża betonowe prostokątne i łukowe o wymiarach 30x8 cm, posadowione na ławie wraz z oporem - z betonu B10 ","m",252]
[null,"5.3","KNNR 6/0106-0200","Warstwy odcinające z piasku zagęszczane ręcznie, grubość warstwy 10 cm","m2",504]
[null,"5.4","KNNR 6/0113-0100","Dolna warstwa podbudowy stabilizowanej mechanicznie z kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji ciągłej od 20 mm do 63 mm pod zjazdami, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm wraz z zaklinowaniem","m2",34]
[null,"5.5","KNNR 6/0502-0201","Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej typ Nostalit grubości 6 cm, układany na stabilizacji \"75\"    (  75 kg cementu na 1m3 piasku ).","m2",470]
[null,"5.6","KNNR 6/0502-0300","Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej typ Nostalit, grubości 8 cm układanej na stabilizacji \"75\"    (  75 kg cementu na 1m3 piasku ).","m2",34]
[null,"6","Element","roboty drogowe"]
[null,"6.0.1","KNR 231/1406/2","Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne","szt",14]
[null,"6.0.2","KNR 231/1406/3","Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe","szt",28]
[null,"6.1","KNNR 6/0111-0200","Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm","m2",2020.8]
[null,"6.2","KNNR 6/0113-0200","Górna warstwa podbudowy stabilizowanej mechanicznie z kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji ciągłej od 20 mm do 63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm wraz z zaklinowaniem","m2",1773.3]
[null,"6.3","KNNR 6/0308-0101","Warstwa wiążąca Beton Asfaltowy, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,","m2",1773.3]
[null,"6.4","KNNR 6/0309-0201","Warstwa ścieralna Beton Asfaltowy, grubość warstwy  po zagęszczeniu 4 cm,","m2",1773.3]
[null,"7","Element","roboty wykończenowe"]
[null,"7.1","KNNR 6/113/6","Pobocze z kruszyw łamanych   dolomitowych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm ","m2",190]
[null,"7.2","KNNR 1/0501-0100","Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III","m2",990]
[null,"7.3","KNNR 1/0507-0100","obsianie skarp","m2",990]
[null,"8","Element","Oznakowanie pionowe i poziome"]
[null,"8.1","KNNR 6/702/4","Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3·m2","szt",10]
[null,"8.2","KNNR 6/702/5","Pionowe znaki drogowe, U-3c","szt",2]
[null,"8.3","KNNR 6/702/1 (2)","Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·70·mm","szt",13]
[null,"8.4","KNNR 6/705/5","Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie ręczne","m2",40]
[null,null,null,"Razem netto:"]
[null,null,null,"Razem z VAT:"]