{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Remont Chodnika od przedszkola do basenu ul. Madalińskiego p-14"]
[2,"Roboty rozbiórkowe"]
[" 2. 1. "]
[null,"Obrzeża trawnikowe 8x30 cm na podsypce piaskowej - rozebranie",109,"m"]
[" 2. 2. "]
[null,"Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 50x50x7 cm",196,"m2"]
[" 2. 3. "]
[null,"Rozebranie krawężników betonowych \"15\"  na podsypce cementowo-piaskowej",109.6,"m"]
[" 2. 4. "]
[null,"Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę - na odl. do 10km w zakresie Wykonawcy",21.21,"m3"]
[3,"roboty ziemne"]
[" 3. 1. "]
[null,"Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km w zakresie Wykonawcy, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II",40.96,"m3"]
[" 3. 2. "]
[null,"Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III",3.679,"m3"]
[" 3. 3. "]
[null,"Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5 m, kategoria gruntu I-II",2.979,"m3"]
[" 3. 4. "]
[null,"Ręczne formowanie nasypów, ziemia z odkładu",19,"m3"]
[4,"Roboty brukarskie"]
[" 4. 1. "]
[null,"Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV",215.6,"m2"]
[" 4. 2. "]
[null,"Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa",114,"m"]
[" 4. 3. "]
[null,"Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową",98,"m"]
[" 4. 4. "]
[null,"Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10 cm, walec wibracyjny",196,"m2"]
[" 4. 5. "]
[null,"Chodniki z kostki brukowej betonowej NOSTALIT kolorowej 50% szarej i 50% kolorowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, z wypełnieniem spoin piaskiem",196,"m2"]
[" 4. 6. "]
[null,"Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe",2,"szt"]
[" 4. 7. "]
[null,"Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne",1,"szt"]
[" 4. 8. "]
[null,"Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe",2,"szt"]
[5,"roboty wykończeniowe"]
[" 5. 1. "]
[null,"Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5 cm",218,"m2"]
[" 5. 2. "]
[null,"Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - drzewa Daglezje o wys. od 2,5m do 3,0m",16,"szt."]