{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":6,"rows_kept":120,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm","Cena","Wartość"]
[1,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE SST-1 CPV 45.11.12.00"]
[" 1. 1. ","KNR 02-01-0120-0300"]
[null,"Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym",0.877,"km"]
[" 1. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Organizacja ruchu, montaż i demontaż oznakowania (ul.Partyzantów; ul.Mielecka, ul.Kościuszki; ulica osiedlowa W14 i ul.Kołłątaja)",5,"kpl."]
[" 1. 3. ","KNR 02-01-0108-0500"]
[null,"Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia",0.06,"ha"]
[" 1. 4. ","KNR 02-31-0806-0100"]
[null,"Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej.",48,"m2"]
[" 1. 5. ","KNR AT-03-0101-0100"]
[null,"Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm",34,"m"]
[" 1. 6. ","KNR 02-31-0803-0300"]
[null,"Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 6 cm - za pierwsze 3 cm (ul.Mielecka W6-W7 i Kołłątaja-W16)",26,"m2"]
[" 1. 7. ","KNR 02-31-0803-0400"]
[null,"Jak wyżej lecz dalsze 3 cm grub.",26,"m2"]
[" 1. 8. ","KNR 02-31-0802-0700"]
[null,"Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm",26,"m2"]
[" 1. 9. ","KNR 02-31-0813-0300"]
[null,"Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej (Mielecka i Kołłątaja)",8,"m"]
[" 1.10. ","KNR 04-04-1103-0400"]
[null,"Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km",7.46,"m3"]
[" 1.11. ","KNR 04-04-1103-0500"]
[null,"Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km - za 4 km (wsp.4x)",7.46,"m3"]
[" 1.12. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Wyłączenie napowietrznych linii energetycznych niskiego napięcia na czas pracy koparki pod przewodami.",1,"szt."]
[" 1.13. ","KNR 02-25-0417-0100"]
[null,"Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa",660.5,"m"]
[" 1.14. ","KNR 04-01-0107-0800"]
[null,"Pomosty dla pieszych nad wykopem.  (Partyzantów, Mielecka, Kościuszki, ulica osiedlowa k.W14, Kołłątaja - 6 kpl)",18,"m2"]
[" 1.15. ","KNR 02-01-0317-0500"]
[null,"Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m - wariant 1",207.9,"m3"]
[" 1.16. ","KNR 02-01-0126-0100"]
[null,"Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek. Za pierwsze 15 cm z łącznej grubości 30cm.",1486.5,"m2"]
[null,"Robocizna"]
[" 1.17. ","KNR 02-01-0126-0200"]
[null,"Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)  za pomocą spycharek  - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości do łacznej grubości 30cm.",1486.5,"m2"]
[" 1.18. ","KNR 02-01-0218-0200"]
[null,"Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III",1199.853,"m3"]
[" 1.19. ","KNR 02-01-0322-0700"]
[null,"Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiórką",346.5,"m2"]
[" 1.20. ","KNR-W 02-18-0901-0100"]
[null,"Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m",10,"kpl."]
[" 1.21. ","KNR-W 02-18-0901-0600"]
[null,"Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m",10,"kpl."]
[" 1.22. ","KNR-W 02-18-0903-0100"]
[null,"Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m",24,"kpl."]
[" 1.23. ","KNR-W 02-18-0903-0600"]
[null,"Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m",24,"kpl."]
[" 1.24. ","KNR 02-18-0501-0100"]
[null,"Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm",582.5,"m2"]
[" 1.25. ","KNR 02-01-0320-0100"]
[null,"Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych  szer. 0.8-1.5 m głębok.do 1.5 m kat.gr.I-II - 50% z wykopów ręcznych i 30% z wykopów mechanicznych.",463.95,"m3"]
[" 1.26. ","KNR 02-01-0236-0200"]
[null,"Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV",463.95,"m3"]
[" 1.27. ","KNR 02-01-0230-0100"]
[null,"Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III  - 50% z wykopów ręcznych i 70% z wykopów mechanicznych i rozgarnięcie odłożonej ziemi urodzajnej.",1389.9,"m3"]
[" 1.28. ","KNR 02-01-0233-0200"]
[null,"Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III",1486.5,"m2"]
[" 1.29. ","KNR 02-25-0417-0200"]
[null,"Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie",660.5,"m"]
[" 1.30. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza.",1,"kpl."]
[2,"ROBOTY INŻYNIERYJNE I INSTALACYJNE SST-3 CPV 45.23.00.00"]
[" 2. 1. ","KNR-W 02-18-0108-0400"]
[null,"Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 160 mm wraz z łukami (45st-1szt)",6,"m"]
[" 2. 2. ","KNR-W 02-18-0108-0600"]
[null,"Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 225 mm wraz z montażem kształtek (11st-1szt; 22st-2szt; 30st-4szt; 45st-7szt i 90st-1szt)",502,"m"]
[" 2. 3. ","KNR-W 02-18-0109-1000"]
[null,"Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 225x16.6 mm PE-100 SDR17 PN10 wraz z łukami segm. (22st-1szt; 42st-1szt; 50st-1szt; 61st-1szt; 82st-1szt; 45st-1szt i 47st-1szt, oraz tuleje kołn. do rur PE-HD wraz z koł. dociskowym - 5 kpl - odcinek W13-W19",305,"m"]
[" 2. 4. ","KNR-W 02-18-0110-1000"]
[null,"Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 225 mm",40,"złącze"]
[" 2. 5. ","KNR 02-18-0104-0700"]
[null,"Sieci wodociągowe w miastach - rury stalowe o złaczach spawanych o śr.zewnętrznej 323.9/8.8 mm. Montaż rur ochronnych zabezpieczonych antykorozyjnie zewn. i wewnątrz.",82.5,"m"]
[" 2. 6. ","KNR 02-18-0412-0100"]
[null,"Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych na płozach centrujących o rozstawie co 1.5m (analogia)",387.5,"m"]
[" 2. 7. ","KNR 02-19-0122-0500"]
[null,"Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.300 mm manszetami termokurczliwymi. (analogia)",24,"szt."]
[" 2. 8. ","KNR-W 02-18-0212-0200"]
[null,"Zasuwy typu\"E\" kołnierzowe z obudową o śr.100 mm montowane na rurociągach PVC i PE - wariant 1 (W3-1szt)",1,"kpl."]
[" 2. 9. ","KNR-W 02-18-0212-0300"]
[null,"Zasuwy typu\"E\" kołnierzowe z obudową o śr.150 mm montowane na rurociągach PVC i PE - wariant 1 (W6-3szt i W14-1szt)",4,"kpl."]
[" 2.10. ","KNR-W 02-18-0212-0400"]
[null,"Zasuwy typu\"E\" kołnierzowe z obudową o śr.200 mm montowane na rurociągach PVC i PE - wariant 1. (W0-1szt, W3-2szt i W6-2szt)",5,"kpl."]
[" 2.11. ","KNR-W 02-18-0214-0600"]
[null,"Montaż trójnika kołnierzowego PN10 o śr. 200 mm (analogia). (W3-1szt, W6-2szt, W14-1szt)",4,"kpl."]
[" 2.12. ","KNR-W 02-18-0802-0400"]
[null,"Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 200 mm (analogia) - montaż odwodnienia W1.",1,"szt."]
[" 2.13. ","KNR-W 02-18-0513-0300"]
[null,"Studnie odwadniająca z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 2.5 m z włazem typ ciężki 40T zabezpieczonym przed kradzieżą.",1,"studnia"]
[" 2.14. ","KNR 02-18-0609-0100"]
[null,"Wykonanie bloków oporowych. Nr.11-1szt; Nr.20-4szt; Nr.23-4szt; Nr.24-1szt; Nr.27-11szt; Nr.29-4szt i Nr.33-4szt",4.75,"m3"]
[" 2.15. ","KNR-W 02-18-0704-0300"]
[null,"Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 200-225 mm",5,"200m-1próba"]
[null,"Norma=",3.16,"m-g"]
[" 2.16. ","KNR-W 02-18-0707-0200"]
[null,"Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 200-250 mm",5,"odc.200m"]
[" 2.17. ","KNR 02-19-0134-0200"]
[null,"Oznakowanie zasuw tabliczkami na rurze stal. fi 50 o dł.2.5 m.",10,"kpl."]
[" 2.18. ","KNR 02-18-0609-0100"]
[null,"Obetonowanie skrzynek do zasuw - płyta z betonu B20 o wym. 50x50x10cm.",0.25,"m3"]
[3,"ROBOTY DROGOWE SST-2 CPV 45.23.31.00"]
[" 3. 1. ","KNR 02-31-0511-0300"]
[null,"Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wariant (90% kostki z odzysku).",48,"m2"]
[" 3. 2. ","KNR 02-31-0403-0400"]
[null,"Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej - 60% z odzysku",8,"m"]
[" 3. 3. ","KNR 02-31-0114-0500"]
[null,"Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm",26,"m2"]
[" 3. 4. ","KNR 02-31-0114-0700"]
[null,"Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm",26,"m2"]
[" 3. 5. ","KNR 02-31-0310-0100"]
[null,"Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm",26,"m2"]
[" 3. 6. ","KNR 02-31-0310-0500"]
[null,"Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm",26,"m2"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"l"]