{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":4,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Roboty przygotowawcze"]
[" 1. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym",0.205,"km"]
[2,"Roboty ziemne"]
[" 2. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - wariant 1",471.5,"m3"]
[" 2. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)",943,"m2"]
[" 2. 3. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Pompowanie wody z wykopu pompami spalinowymi",12,"m-g"]
[null,"Robocizna"]
[" 2. 4. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm",205,"m2"]
[" 2. 5. ","KNR 02-01-0230-010"]
[null,"Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III-zakup piasku do zasypki wraz z transportem na budowę",471.5,"m3"]
[" 2. 6. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV",471.5,"m3"]
[3,"Roboty  instalacyjne"]
[" 3. 1. ","KNR-W 02-18-0408-050"]
[null,"Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm",195.2,"m"]
[" 3. 2. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Studnie rewizyjne prefabryk. z kręgów betonowych o śr.1400 mm łączonych na uszczelki gumowe w gotowym wykopie o głębok. 3m prefebrykowany krąg denny z przejściami szczelnymi, wlaz typu ciężkiego 40t.",7,"studnia"]
[4,"Likwidacja kanalizacji"]
[" 4. 1. ","ANALIZA WŁASNA"]
[null,"Demontaż kominów włazowych z cegły i włazów żeliwnych, odwóz włazów na magazym P. G. K. w Połańcu",7,"kpl"]
[" 4. 2. ","KNR 04-05I-0313-050"]
[null,"Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o śr.nom. 400 mm uszczelnionego cementem wraz z utylizacją",195.2,"m"]