{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Przedmiar","Kosztorys skrócony"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Przedmiar","index":0,"n_rows":55,"n_cols":6,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Podstawa","Opis","Ilość","Krotność","Jednostka"]
[null,"Kosztorys","Budowa ul. Partyzantów od ul. Osieckiej do ul. Kościuszki, oraz łącznika od ul. Mieleckiej do ul. Kościuszki w Połańcu wraz z kanalizacją deszczową, sanitarną i wodociągiem"]
[1,null,"Kanalizacja deszczowa"]
[1.1,"KNR 201/120/1","Analogia - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)",0.4,1,"km"]
[1.2,"KNNR 1/113/1","Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm",600,1,"m2"]
[1.3,"KNNR 1/210/2 (1)","Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu I-II",1380,1,"m3"]
[1.4,"KNNR 1/313/1","Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3·m",800,2,"m2"]
[1.5,"KNR 218/613/1 (1)","Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 3·m z włazami wypełnionymi betonem",13,1,"szt"]
[1.6,"KNR 231/105/1","Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm",480,1,"m2"]
[1.7,"KNR 231/105/2","Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy",8160,1,"m2"]
[1.8,"KNR 228/503/2 (1)","Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·200·mm",96,1,"m"]
[1.9,"KNR 228/503/3 (1)","Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·250·mm",180,1,"m"]
[1.1,"KNR 228/503/4 (1)","Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·300·mm",121,1,"m"]
[1.11,"KNR 218/625/2","Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez syfonu z rusztem na zawiasie ",16,1,"szt"]
[1.12,"KNR 201/230/1 (1)","Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM)   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)",1380,1,"m3"]
[2,null,"Kanalizacja sanitarna"]
[2.1,"KNR 201/120/1","Analogia- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)",0.13,1,"km"]
[2.2,"KNNR 1/113/1","Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm",195,1,"m2"]
[2.3,"KNNR 1/210/2 (1)","Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu I-II",450,1,"m3"]
[2.4,"KNNR 1/313/1","Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3·m",260,2,"m2"]
[2.5,"KNR 228/503/3 (1)","Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·250·mm",130,1,"m"]
[2.6,"KNR 218/613/1 (1)","Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 3·m",5,1,"szt"]
[2.7,"KNR 231/105/1","Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm",156,1,"m2"]
[2.8,"KNR 231/105/2","Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy",2652,1,"m2"]
[2.9,"KNR 201/230/1 (1)","Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM)   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)",450,1,"m3"]
[3,null,"Zabezpieczenie trasy pod rozbudowe  wodociagu"]
[3.1,"KNR 201/120/1","Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,    (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)",0.02,1,"km"]
[3.2,"KNNR 1/113/1","Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm",25.5,1,"m2"]
[3.3,"KNNR 1/210/2 (1)","Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu I-II",41,1,"m3"]
[3.4,"KNNR 5/113/3","Rury ochronne, stalowe, do Fi·150mm",16.5,1,"m"]
[4,null,"sieć ciepłownicza"]
[4.1,"KNR 201/120/1","Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,    (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)",0.145,1,"km"]
[4.2,"KNNR 1/113/1","Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm",261,1,"m2"]
[4.3,"KNNR 1/210/2 (1)","Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu I-II",435,1,"m3"]
[4.4,"KNNR 1/313/1","Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3·m",580,1,"m2"]
[4.5,"KNNR 1/608/1 (2)","Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, piasek",32.625,1,"m3"]
[4.6,"KNR 201/236/1","Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)",32.625,1,"m3"]
[4.7,"KNNR 1/214/5 (1)","Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III-IV",435,1,"m3"]
[4.8,"KNNR 4/2302/2 (2)","Rurociągi z rur preizolowanych, ścianka 5.6·mm, 323.9/450mm",278,1,"m"]
[4.9,"KNNR 4/2308/3","Montaż muf tulejowych, 450/323.9",36,1,"mufa"]
[4.1,"KNNR 4/2302/2 (2)","Analogia -Montaż kolan prefabrykowanych  o średnicy 323.9/450mm ścianka 5.6·mm,",8,1,"m"]
[4.11,null,"Montaż pierścieni uszczelniajacych",6,1,"szt    "]
[4.12,null,"Montaz  końcówek termokurczliwych",6,1,"szt    "]
[4.13,"KNR 709/230/1","Spawanie ręczne łukowe stali nisko- i średniostopowych, przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach z wykonaniem warstwy przetopowej metodą TIG, spoiny badane radiologicznie, Fi do 323.9/10.0·mm",40,1,"złącze"]
[4.14,"KNNR 4/2321/1","Połączenia przewodów alarmowych, w mufie",36,1,"szt"]
[4.15,"KNNR 4/2323/1","Testowanie instalacji alarmowej, pomiar pierwszy",1,1,"pom"]
[4.16,"KNNR 4/2323/2","Testowanie instalacji alarmowej, pomiar następny",1,1,"pom"]
[4.17,"KNNR 4/1612/3","Analogia - Jednokrotne płukanie sieci ciepłowniczej (rurociąg 200·m) Dn·300-350·mm",1,1.39,"szt"]
[4.18,"KNNR 4/2106/2","Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych, Dn 200-600·mm",139,2,"m"]
[4.19,"KNNR 4/2107/2","Uruchomienie sieci cieplnych, Dn 200-300·mm",1,1,"odcinek"]
[4.2,"KNNR 4/2107/6","Uruchomienie sieci cieplnych, dodatek za każde rozpoczęte 10·m ponad długość 100·m",8,1,"10 mb"]
[4.21,"KNR 219/219/1","Analogia - Oznakowanie trasy ciepłociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)",139,2,"m"]
[4.22,"KNRW 401/305/6","Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłami klinkierowymi, na zaprawie c., grubości ponad 1/2 cegły",0.54,2,"m3"]
[4.23,"KNR 218/613/3 (1)","Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1200·mm, głębokość 3·m",1,1,"szt"]
[4.24,"KNNR 4/2207/4","Odpowietrzenia rurociągów sieci cieplnych, ",1,1,"kpl"]

{"sheet":"Kosztorys skrócony","index":1,"n_rows":37,"n_cols":6,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Podstawa","Opis","Ilość","Krotność","Jednostka"]
[null,"Kosztorys","Budowa ul. Partyzantów od ul. Osieckiej do ul. Kościuszki, oraz łącznika od ul. Mieleckiej do ul. Kościuszki w Połańcu wraz z kanalizacją deszczową, sanitarną i wodociągiem"]
[1,null,"Kanalizacja deszczowa"]
[1.1,"KNR 201/120/1","Analogia - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych",0.4,1,"km"]
[1.2,"KNNR 1/113/1","Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm",600,1,"m2"]
[1.3,"KNNR 1/210/2 (1)","Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu I-II",1380,1,"m3"]
[1.4,"KNNR 1/313/1","Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3·m",800,2,"m2"]
[1.5,"KNR 218/613/1 (1)","Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 3·m z włazami wypełnionymi betonem",13,1,"szt"]
[1.6,"KNR 231/105/1","Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm",480,1,"m2"]
[1.7,"KNR 231/105/2","Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy",8160,1,"m2"]
[1.8,"KNR 228/503/2 (1)","Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·200·mm",96,1,"m"]
[1.9,"KNR 228/503/3 (1)","Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·250·mm",180,1,"m"]
[1.1,"KNR 228/503/4 (1)","Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·300·mm",121,1,"m"]
[1.11,"KNR 218/625/2","Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez syfonu z rusztem na zawiasie ",16,1,"szt"]
[1.12,"KNR 201/230/1 (1)","Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM)",1380,1,"m3"]
[null,null,"Kanalizacja deszczowa wartość netto"]
[null,null,"Kanalizacja deszczowa wartość brutto"]
[2,null,"Kanalizacja sanitarna"]
[2.1,"KNR 201/120/1","Analogia- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,",0.13,1,"km"]
[2.2,"KNNR 1/113/1","Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm",195,1,"m2"]
[2.3,"KNNR 1/210/2 (1)","Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu I-II",450,1,"m3"]
[2.4,"KNNR 1/313/1","Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3·m",260,2,"m2"]
[2.5,"KNR 228/503/3 (1)","Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·250·mm",130,1,"m"]
[2.6,"KNR 218/613/1 (1)","Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 3·m",5,1,"szt"]
[2.7,"KNR 231/105/1","Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm",156,1,"m2"]
[2.8,"KNR 231/105/2","Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy",2652,1,"m2"]
[2.9,"KNR 201/230/1 (1)","Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM)",450,1,"m3"]
[null,null,"Kanalizacja sanitarna wartość netto"]
[null,null,"Kanalizacja sanitarna wartość brutto"]
[3,null,"Zabezpieczenie trasy pod rozbudowe  wodociagu"]
[3.1,"KNR 201/120/1","Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, ",0.02,1,"km"]
[3.2,"KNNR 1/113/1","Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm",25.5,1,"m2"]
[3.3,"KNNR 1/210/2 (1)","Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu I-II",41,1,"m3"]
[3.4,"KNNR 5/113/3","Rury ochronne, stalowe, do Fi·150mm",16.5,1,"m"]
[null,null,"Zabezpieczenie trasy pod rozbudowe  wodociagu wartość netto"]
[null,null,"zabezpieczenie trasy pod rozbudowę wodociągu wartość brutto"]
[null,null,"Suma z VAT"]