{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Przedmiar","Kosztorys skrócony"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Przedmiar","index":0,"n_rows":14,"n_cols":6,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Podstawa","Opis","Ilość","Krotność","Jednostka"]
[null,"Kosztorys","Budowa ul. Partyzantów od ul. Osieckiej do ul. Kościuszki, oraz łącznika od ul. Mieleckiej do ul. Kościuszki w Połańcu wraz z kanalizacją deszczową, sanitarną i wodociągiem"]
[1,null,"kanalizacja deszczowa"]
[1.1,"CJ 11/2001/2","Mechaniczne cięcie szczelin, w podbudowie z betonu, głębokość cięcia 6 cm",32,1,"m"]
[1.2,"KNNR 1/210/2 (1)","Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu I-II",123,1,"m3"]
[1.3,"KNR 231/105/1","Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm",43.6,1,"m2"]
[1.4,"KNR 231/105/2","Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy",654,1,"m2"]
[1.5,"KNR 218/625/2","Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez syfonu - z kratką żeliwną z zawiasem",4,1,"szt"]
[1.6,"KNR 231/606/2","Ścieki z rusztem - typ ciężki z el. prefabrykowanych betonowych, na podsypce cementowo - piaskowej",7,1,"m"]
[1.7,"KNR 218/613/1 (1)","Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 3·m - włazy typ ciężki z wpełnieniem betonowym",3,1,"szt"]
[1.8,"KNR 228/503/3 (1)","Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·250·mm",37.5,1,"m"]
[1.9,"KNR 228/506/3","Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·200·mm",22,1,"m"]
[1.1,"KNNR 1/408/1","Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II",123,1,"m3"]
[1.11,"KNR 201/230/1 (1)","Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM)   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)",123,1,"m3"]

{"sheet":"Kosztorys skrócony","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Podstawa","Opis","Ilość","Krotność","Jednostka"]
[null,"Kosztorys","Budowa ul. Partyzantów od ul. Osieckiej do ul. Kościuszki, oraz łącznika od ul. Mieleckiej do ul. Kościuszki w Połańcu wraz z kanalizacją deszczową, sanitarną i wodociągiem"]
[1,null,"kanalizacja deszczowa"]
[1.1,"CJ 11/2001/2","Mechaniczne cięcie szczelin, w podbudowie z betonu, głębokość cięcia 6 cm",32,1,"m"]
[1.2,"KNNR 1/210/2 (1)","Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu I-II",123,1,"m3"]
[1.3,"KNR 231/105/1","Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm",43.6,1,"m2"]
[1.4,"KNR 231/105/2","Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy",654,1,"m2"]
[1.5,"KNR 218/625/2","Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez syfonu - z kratką żeliwną z zawiasem",4,1,"szt"]
[1.6,"KNR 231/606/2","Ścieki z rusztem - typ ciężki z el. prefabrykowanych betonowych, na podsypce cementowo - piaskowej",7,1,"m"]
[1.7,"KNR 218/613/1 (1)","Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 3·m - włazy typ ciężki z wpełnieniem betonowym",3,1,"szt"]
[1.8,"KNR 228/503/3 (1)","Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·250·mm",37.5,1,"m"]
[1.9,"KNR 228/506/3","Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·200·mm",22,1,"m"]
[1.1,"KNNR 1/408/1","Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II",123,1,"m3"]
[1.11,"KNR 201/230/1 (1)","Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM)",123,1,"m3"]
[null,null,"razem netto"]
[null,null,"Vat"]
[null,null,"Razem brutto"]