{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":158,"n_cols":7,"rows_kept":158,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,1,51,6],[64,1,64,6],[2,1,2,6],[0,3,0,6],[145,2,145,6],[90,1,90,6],[102,1,102,6],[117,1,117,6],[4,1,4,6],[6,1,6,6],[23,1,23,6],[76,1,76,6],[38,1,38,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,"Załącznik nr 1A"]
[]
[null,"PRZEDMIAR ROBÓT"]
[]
[null,"Remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Połaniec"]
[]
[null,"1. Remont drogi gminnej nr 364156T w Połańcu (do OWD)"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres ","Cena za jednostkę zł brutto","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Prace pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej wraz z wytyczeniem i operatem geodezyjnym powykonawczym.      ","mb",115]
[null,"2.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu fr. 4-63mm gr. 10cm stabilizowanej mechanicznie z zakinowaniem  - pow. 115mbx4m=460m2","m2",460]
[null,"3.","Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asfalt. po zagęszczeniu gr.4cm - pow. 115mbx4m=460m2","m2",460]
[null,"4.","Wykonanie rowu gł. 20cm z wywiezieniem urobku na odległość do 10km","mb",115]
[null,"5.","Pobocze z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm szer. 2x0,5mx115m*0,08m=9,2m3","m3",9.2]
[null,"6.","Wykonanie koryta gł 10cm z wywozem urobku na odległość do 10km - wjazdy","m2",124]
[null,"7.","Wykonanie w-wwy filtracyjnej z piasku gr. 10cm - wjazdy ","m2",124]
[null,"8.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu fr. 4-63mm gr. 10cm stabilizowanej mechanicznie z zakinowaniem  - wjazdy","m2",124]
[null,"9.","Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asfalt. po zagęszczeniu gr.4cm - wjazdy","m2",124]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[null,"2. Remont drogi gminnej nr 364156T (przedłużenie) w Połańcu"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres ","Cena za jednostkę zł brutto","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Prace pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej wraz z wytyczeniem i operatem geodezyjnym powykonawczym.      ","mb",75]
[null,"2.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu fr. 4-63mm gr. 10cm stabilizowanej mechanicznie z zakinowaniem  - pow.57,8x3,5+18x3=256,3","m2",256.3]
[null,"3.","Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asfalt. po zagęszczeniu gr.4cm - pow. 57,8x3,5+18x3=256,3","m2",256.3]
[null,"4.","Pobocze z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm szer. 2x0,5mx75mb*0,08m=6,0m3","m3",6]
[null,"5.","Wykonanie koryta gł 10cm z wywozem urobku na odległość do 10km (22,7+3,6)x3=78,9m2 - wjazdy","m2",78.9]
[null,"6.","Wykonanie w-wy filtracyjnej z piasku gr. 10cm - pow.(22,7+3,6)x3=78,9m2  - wjazdy","m2",78.9]
[null,"7.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu fr. 4-63mm gr. 15cm stabilizowanej mechanicznie z zakinowaniem  - pow.(22,7+3,6)x3=78,9m2  - wjazdy","m2",78.9]
[null,"8.","Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asfalt. po zagęszczeniu gr.4cm - pow. (22,7+3,6)x3=78,9m2 - wjazdy","m2",78.9]
[null,null,"Razem "]
[]
[]
[]
[null,"3. Remont drogi gminnej nr 364196T w Winnicy"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres ","Cena za jednostkę zł brutto","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Prace pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej wraz z wytyczeniem i operatem geodezyjnym powykonawczym.      ","mb",125]
[null,"2.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu fr. 4-63mm gr. 10cm stabilizowanej mechanicznie z zakinowaniem  - pow.125x3=375m2","m2",375]
[null,"3.","Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asfalt. po zagęszczeniu gr.4cm - pow. 125x3=375m2","m2",375]
[null,"4.","Pobocze z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm szer. 2x0,3x125m*0,08=6m3","m3",6]
[null,"5.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu fr. 4-63mm gr. 15cm stabilizowanej mechanicznie z zakinowaniem  - pow.50m2 - rozjazdy","m2",50]
[null,"6.","Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asfalt. po zagęszczeniu gr.4cm - pow. 50m2- rozjazdy","m2",50]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[null,"4. Remont drogi gminnej w Winnicy - łącznik do ul. Mieleckiej"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres ","Cena za jednostkę zł brutto","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Prace pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej wraz z wytyczeniem i operatem geodezyjnym powykonawczym.      ","mb",116]
[null,"2.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu fr. 4-63mm gr. 12cm stabilizowanej mechanicznie z zakinowaniem  - pow.116x3=348m2","m2",348]
[null,"3.","Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asfalt. po zagęszczeniu gr.4cm - pow. 116x3=348m2","m2",348]
[null,"4.","Pobocze z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm szer. 2x0,3x116m*0,08m=5,57m2","m3",5.57]
[null,"5.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu fr. 4-63mm gr. 15cm stabilizowanej mechanicznie z zakinowaniem  - pow.150m2 - rozjazdy","m2",150]
[null,"6.","Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asfalt. po zagęszczeniu gr.4cm - pow. 150m2- rozjazdy","m2",150]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[null,"5. Remont drogi przy wale Kanału Strumień w Ruszczy"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres ","Cena za jednostkę zł brutto","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Prace pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej wraz z wytyczeniem i operatem geodezyjnym powykonawczym.      ","mb",750]
[null,"2.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu fr. 4-63mm gr. 15cm stabilizowanej mechanicznie z zakinowaniem  - pow.750x2,5=1875m2","m2",1875]
[null,"3.","Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asfalt. po zagęszczeniu gr.4cm - pow. 750x2,5=1875m2","m2",1875]
[null,"4.","Pobocze ziemne śr. gr. 8cm z gruntu przywiezionego 2x0,3x750m*0,08m=36m2","m3",36]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[null,"6. Remont drogi gminnej nr 364212T w Połańcu"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres ","Cena za jednostkę zł brutto","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Prace pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej wraz z wytyczeniem i operatem geodezyjnym powykonawczym - odcinek 1","mb",50]
[null,"2.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu fr. 4-63mm gr. 15cm stabilizowanej mechanicznie z zakinowaniem  - pow.50mx4=200m2- odcinek 1","m2",200]
[null,"3.","Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asfalt. po zagęszczeniu gr.4cm - pow. 50mx4=200m2- odcinek 1","m2",200]
[null,"4.","Pobocze z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm szer. 2x0,3x50m*0,08m=2,4m3- odcinek 1","m3",2.4]
[null,"5.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu fr. 4-63mm gr. 15cm stabilizowanej mechanicznie z zakinowaniem  - pow.50m2 - rozjazdy- odcinek 1","m2",50]
[null,"6.","Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asfalt. po zagęszczeniu gr.4cm - pow. 50m2 - rozjazdy- odcinek 1","m2",50]
[null,"7.","Likwidacja pniaków średnicy 50cm z odwozem urobku na odległośćdo 10km","szt.",3]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[null,"7. Remont drogi gminnej w nr 364016T w Luszycy"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres ","Cena za jednostkę zł brutto","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Prace pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej wraz z wytyczeniem i operatem geodezyjnym powykonawczym","mb",220]
[null,"2.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej frakcja 31,5-63mm z zaklinowaniem gr. 20cm - pow. 220mx3m=660m2","m2",660]
[null,"3.","Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asfalt. gr.4cm - pow. 220mx3m=660m2","m2",660]
[null,"4.","Pobocze z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm szer.2x0,3mx220m*0,08m=10,56m3","m3",10.56]
[null,"5.","Wykonanie rowu gł. 20cm z wywiezieniem urobku na odległość do 10km","mb",220]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[null,"8. Remont drogi gminnej nr 364137T w Maśniku"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres ","Cena za jednostkę zł brutto","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Prace pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej wraz z wytyczeniem i operatem geodezyjnym powykonawczym","mb",180]
[null,"2.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej frakcja 31,5-63mm z zaklinowaniem gr. 20cm - pow. 180mx3m=540m2","m2",540]
[null,"3.","Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asfalt. gr.4cm - pow. 180mx3m=540m2","m2",540]
[null,"4.","Pobocze z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm szer.2x0,3mx180m*0,08m=8,64m3","m3",8.64]
[null,"5.","Wykonanie rowu gł. 20cm z wywiezieniem urobku na odległość do 10km","mb",180]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"9. Remont drogi gminnej nr 364027T w Tusrko Małym Kolonia"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres ","Cena za jednostkę zł brutto","Wartość brutto zł"]
[null,null,"Droga gminna nr 364027T"]
[null,"1.","Prace pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej wraz z wytyczeniem i operatem geodezyjnym powykonawczym","mb",135]
[null,"2.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej frakcja 31,5-63mm z zaklinowaniem gr.12cm - pow. 135mx2,5m=337,5m2","m2",337.5]
[null,"3.","Wykonanie koryta gł. 20cm pod drogę z wywozem urobku na odległość do 10km pow. 135mx1,5m=202,5m2","m2",202.5]
[null,"4.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej frakcja 31,5-63mm z zaklinowaniem gr.20cm - pow. 135mx1,5m=202,5m2","m2",202.5]
[null,"5.","Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asfalt. gr.4cm - pow. 135mx4m=540m2","m2",540]
[null,"6.","Pobocze z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm szer.2x0,5mx135m*0,08m=10,8m3","m3",10.8]
[null,null,"Razem droga"]
[null,null,"Parking 55m x 5,5m"]
[null,"5.","Prace pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej wraz z wytyczeniem i operatem geodezyjnym powykonawczym","mb",55]
[null,"6.","Wykonanie koryta gł. 20cm pod parking z wywozem urobku na odległość do 10km pow. 30mx5,5m=165m2","m2",169]
[null,"7.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej frakcja 31,5-63mm z zaklinowaniem gr.20cm - pow. 30mx5,5m=165m2","m2",275]
[null,null,"Wykonanie podbudowy tłuczniowej frakcja 31,5-63mm z zaklinowaniem gr.12cm - pow. 25mx5,5m=137,5m2","m2",137.5]
[null,"8.","Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asfalt. gr.4cm - pow. 55mx5,5m=302,5m2","m2",302.5]
[null,"9.","Pomalowanie pasów na parkingu ","m2",10]
[null,null,"Ułozenie korytek betonowych - wykonanie koryta o szer. 50cm i gł 55cm z odwozem urobku na odległośc do 10km; ułożenie pudbudowy tłuczniowej gr. 20cm; w-wa betony B-15 gr. 10cm; podsypka cem-piaskowa gr. 5cm; korytka betonowe otwarte  ","mb",8]
[null,null,"Ułożenie płytek chodnikowych 50/50/7 - obłożenie rowu","m2",20]
[null,null,"Razem parking"]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Zestawienie kosztorysów"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres ","Cena za jednostkę zł brutto","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Remont drogi gminnej nr 364156T w Połańcu (do OWD)"]
[null,"2.","Remont drogi gminnej nr 364156T (przedłużenie) w Połańcu"]
[null,"3.","Remont drogi gminnej nr 364196T w Winnicy"]
[null,"4.","Remont drogi gminnej w Winnicy - łącznik do ul. Mieleckiej"]
[null,"5.","Remont drogi przy wale Kanału Strumień w Ruszczy"]
[null,"6.","Remont drogi gminnej nr 364212T w Połańcu"]
[null,"7.","Remont drogi gminnej nr 364016T w Luszycy"]
[null,"8.","Remont drogi gminnej nr 364137T w Maśniku "]
[null,"9.","Remont drogi gminnej nr 364027T w Tursko Małym Kolonia"]
[null,null,"Razem"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}