{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":70,"n_cols":7,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,3,0,6],[4,1,4,6],[28,1,28,6],[63,2,63,6],[45,1,45,6],[8,1,8,6],[2,1,2,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,"Załącznik nr 1B"]
[]
[null,"PRZEDMIAR ROBÓT"]
[]
[null,"Remont parkingów na terenie miasta i gminy Połaniec"]
[]
[]
[]
[null,"1. Remont parkingu przy Gimnazjum w Połańcu przy ul. Żapniowskiej"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres ","Cena za jednostkę zł brutto","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Prace pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej wraz z wytyczeniem i operatem geodezyjnym powykonawczym","mb",65]
[null,"2.","Wykonanie w-wy profilującej z masy min.-asfalt. gr.3cm - pow. 65mbx14,5m+3mx7,2m=964,1m2","m2",964.1]
[null,"3.","Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asfalt. gr.3cm - pow. 65mbx14,5m+3mx7,2m=964,1m2","m2",964.1]
[null,"4.","Demontaż starego i montaż nowego krawężnika 15/30cm bezspoinowo na ławie betonowej B-10 (na zakrętach krawęzniki łukowe)(z obcięciem piłą krawędzi nawierzchni asfalt. drogi śr. szer. 15cm wraz z ułozeniem masy min.-asfalt.) z odwozem urobku na odległość do 10km ","mb",70]
[null,"5.","Regulacja wpustów ulicznych","szt.",3]
[null,"6.","Regulacja studni kanalizacji ","szt.",1]
[null,null,"Razem"]
[null,null,"Odwodnienie parkingu - kanalizacja deszczowa - średnio na głębokości 1,8m"]
[null,"7.","Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV fi 300mm (ułożenie na głębokości średnio 1,8m) - wykop (wraz z rozebranie konstrukcji parkingu- płyta asfaltowa gr. 8cm, podbudowa gr. 20cm)  i wywóz urobku na odległość do 10km, ułozenie rur na podsypce piaskowej, zasypanie wykopu, wykonanie konstrukcji parkingu na szerkości 1,00m (piasek gr. 15cm, podbudowa tłuczniowa w-wa dolna gr. 15cm + podbudowe tłuczniowa w-wa górna gr. 8cm) wraz z zagęszczeniem walcem.  ","mb",45]
[null,"8.","Wykonanie studni kanalizacji deszczowej fi 800mm z kręgów żelbetowych, pokrywa, na fundamencie żelbetowym - komplet ","szt.",3]
[null,"9.","Wykonanie wpustów ulicznych drogowych (kratek ściekowych , na fundamencie żelbetowym- komplet)","szt.",3]
[null,"10.","Wykonanie przyłączy z rur PCV fi 200 z wpustów ulicznych do studni kanalizacyjnych - wykop (wraz z rozebranie konstrukcji parkingu- płyta asfaltowa gr. 8cm, podbudowa gr. 20cm)  i wywóz urobku na odległość do 10km, ułozenie rur na podsypce piaskowej, zasypanie wykopu, wykonanie konstrukcji parkingu na szerkości 1,00m (piasek gr. 15cm, podbudowa tłuczniowa w-wa dolna gr. 15cm + podbudowe tłuczniowa w-wa górna gr. 8cm) wraz z zagęszczeniem walcem -   dł. 2mx3szt=6mb","mb",6]
[null,null,"Razem - odwodnienie parkingu - kanalizacja deszczowa "]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[null,"2. Remont parkingu przy remizie OSP w Zdzieciach Starych"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres ","Cena za jednostkę zł brutto","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Prace pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej wraz z wytyczeniem i operatem geodezyjnym powykonawczym","mb",68]
[null,"2.","Wykonanie koryta gł. 22cm pod parking z wywozem urobku na odległość do 10km pow. 6mx15m+2mx6m+1mx35m= 137m2","m2",137]
[null,"3.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu fr. 4-63mm gr. 20cm stabilizowanej mechanicznie - pow.6mx15m+2mx6m+1mx35m= 137m2","m2",137]
[null,"4.","Zaklinowanie podbudowy tłuczniowej klińcem dolomitowym gr. 2cm z poprawnieniem profilu parkingu równiarką i zagęszczeniem walcem - pow. 6mx50m=300m2","m2",300]
[null,"5.","Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asfalt. gr.4cm - 6mx50m+15mx5,6m=384m2","m2",384]
[null,"6.","Ułożenie krawężnika 15/30cm na ławie betonowej B-10 bez spinowania  (na zakrętach krawęzniki łukowe)","mb",74]
[null,"7.","Montaż korytek betonowych z rusztem stalowym (drogowe) o szer 30cm - skucie nawierzchii asfaltowej, rozebranie podbudowy, korytowasnie gruntu na głębokość do 65cm z wywozem uroku na odległość do 10km; wykonaniie podbudowy tłuczniowej gr. 20cm, wykonanie warstwy betonu B-20 gr. 10cm, podsypka cem.-piaskowa gr. 5cm; ułozenie korytek betonowych z rusztem stalowym (drogowe) o szer. 30cm - dł. 6,0m","mb",6]
[null,"8.","Ułożwenie przyłączy PCV fi 200mm na głebokości do 1,00m z wykonaniem koryta o szer. 40cm wywozem urobku na odległość do 10km, ułozeniem obsypki piaskowej gr. 60cm, podbudowy tłuczniowej gr. 20cm  ","mb",2]
[null,"9.","Malowanie pasów na parkingu białą farbą drogową","m2",10]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[null,"3. Remont parkingu przy remizie OSP w Zrębinie"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres ","Cena za jednostkę zł brutto","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Prace pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej wraz z wytyczeniem i operatem geodezyjnym powykonawczym","mb",35]
[null,"2.","Wykonanie koryta gł. 24cm pod parking z wywozem urobku na odległość do 10km pow. 10mx10m+4,0mx36m=244m2","m2",244]
[null,"3.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z dolomitu fr. 4-63mm gr. 20cm stabilizowanej mechanicznie - pow.10mx10m+4,0mx36m=244m2","m2",244]
[null,"4.","Poprawienie profilu parkingu kamieniem dolomitowym fr. 4-31,5mm średnio gr. 5cm pow. 18mx11m+10mx10m+36mx4m=442m2","m2",442]
[null,"5.","Wykonanie w-wy ścieralnej z masy min.-asfalt. gr.4cm - pow. 18mx11m+10mx10m=298m2","m2",298]
[null,"6.","Montaż wpustów ulicznyuch fi 600mm z kratką ściekową i fundalmetem żelbetowym na głebokości do 1,5m - komplet  2","komplet",2]
[null,"7.","Ułożenie rur PCV fi 250mm kanalizacji deszczowej na głębokości średnio 150cm, z wykonaniem koryta o szerokości 50cm i odowem urobku na odległość do 10km, ułozenie rur w obsypce piaskowej gr. 20cm, ułożenie gruntu podbudowy tłuczniowej gr. 20cm wraz z zagęszczeniem.  ","mb",25]
[null,"8.","Demontaż starej opaski dookoła budynku o szer. 50cm z płytek chodnikowych 50/50/7cm z odwozem urobku na odległość do 10km i ułożenie  opaski z nowych płytek chodkinowych na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm pow. 0,5mx(15m+3m+13m)=15,5m2  ","m2",15.5]
[null,"9.","Ułożenie obrzeży gr. 6cm na ławie betonowej B-10","mb",31]
[null,"10.","Betonowanie stóp fundamentowych - wykonanie wykopu o wymiarach 0,7mx0,7mx1,2m=0,588m3 z wywozem urobku na odległość do 10km; betonowanie 8 stóp fundamentowych z betonu B-20  - obmiar 8x0,7mx0,7mx1,2m=4,71m3","m3",4.7]
[null,"11.","Demontaż płyt drogowych żelbetowych z wywozem na odległośc do 10km","m2",50]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[null,null,"Zestawienie kosztorysów"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie","Jednostka","Zakres ","Cena za jednostkę zł brutto","Wartość brutto zł"]
[null,"1.","Remont parkingu przy Gimnazum w Połańcu przy ul. Żapniowskiej"]
[null,"2.","Remont parkingu przy remizie OSP w Zdzieciach Starych"]
[null,"3.","Remont parkingu przy remizie OSP w Zrębinie"]
[null,null,"Razem"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}