{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":90,"n_cols":7,"rows_kept":90,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,6],[55,1,55,6],[83,1,83,6],[2,1,2,6],[5,1,5,6],[35,1,35,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZAKRES RZECZOWY ROBÓT"]
[null,"Remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec"]
[]
[]
[null,"1. Remont drogi gminnej nr 366166T Połaniec - Rybitwy                                       od km 0+000 do km 1+896"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 4cm - pow. 5,9m x 1896mb= 11186,40m2+150m2+732m2=12068,4m2","m2",12068.4]
[null,"2.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa profilująca gr. 4cm - pow.  5,9m x 1896mb= 11186,40m2+150m2+732m2=12068,4m2","m2",12068.4]
[null,"3.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm - pow. 0,5m x1896mb=948m2","m2",948]
[null,"4.","Odmulenie rowów gł. 40cm, dł. 2550mb z odwozem urobku w zakresie własnym","mb",2550]
[null,"5.","Ułożenie przepustów żelbetowych fi 600mm dł. 7,00m wraz podsypką piaskową pod przepustem gr. 10cm; nadsypką piaskowa nad przepustem gr.10 i podbudową tłyczniową gr. 15cm","szt",3]
[null,"6.","Ułożenie przepustów żelbetowych fi 500mm dł. 5,00m wraz podsypką piaskową pod przepustem gr. 10cm; nadsypką piaskowa nad przepustem gr.10 i podbudową tłyczniową gr. 15cm","szt",7]
[null,"7.","Ułożenie przepustów żelbetowych fi 300mm dł. 5,00m wraz podsypką piaskową pod przepustem gr. 10cm; nadsypką piaskowa nad przepustem gr.10 i podbudową tłuczniową gr. 15cm","szt",3]
[null,"8.","Ułożenie przepustów żelbetowych fi 1000mm dł. 2,50m wraz podsypką pod przepustem piaskową gr. 10cm, tłuczniem gr. 15cm, ławą żwirową z betonu B-30 gr. 15cm; nadsypką piaskowa nad przepustem gr.10 i podbudową tłuczniową gr. 15cm i dwoma przyczółkami betonowymi z betonu B-30 w ilości 2x0,4mx2,0mx2,0m=3,2m3","szt",1]
[null,"9.","Demontaż starego krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z odwozem urobku w zakresie własnym wykonawcy - dł. 442mb ","mb",442]
[null,"10.","Montaż nowych krawężników 15/30 na ławie betonowej B-10 bez spoinowania, na zakrętach krawężniki łukowe lub obcinane w łuk -                       dł. 2099mb ","mb",2099]
[null,"11.","Wykonanie koryta pod chodnika gr. 10cm. Odwóz urobku w zakresie własnym wykonawcy. - pow 1700mb x 1,50m=2500m2","m2",2500]
[null,"12.","Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm typu nostali, na podsypce cem.-piaskowej (cement w ilość 75kg/m3) gr. 8cm i w-wa filtracyjna z piasku gr. 15cm, 100% kolor. Na łukach kostka łukowa lub obcinana  pow. 1700mb x 1,50m=2500m2","m2",2500]
[null,"13.","Wykonanie koryta pod zjazdy gr. 40cm. Odwóz urobku w zakresie własnym wykonawcy. - pow.196mbx 1,50m=294m2 ","m2",294]
[null,"14.","Na zjazdach, ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm typu nostali, na podsypce cem.-piaskowej (cement w ilość 75kg/m3)gr. 5cm, podbudowa tłuczn iowa gr. 20cm, w-wa filtracyjna gr. 10cm , 100% kolor. Na łukach kostka łukowa lub obcinana w łuk - pow. 196mbx 1,50m=294m2 ","m2",294]
[null,"15.","Montaż nowych obrzeży 6/20 na ławie betonowej B-10 bez spoinowania, na zakrętach obrzeża łukowe lub obcinane w łuk  - dł. 1896mb","mb",1896]
[null,"16.","Montaż wpustów ulicznych żeliwnych kompletnych z wycinką w asfalcie, wraz z ze studnią żelbetową fi 500 gł. 1,00m na ławie fundamentowej betonowej B-20 gr. 15cm oraz przykanalikiem dł 2,20m z rur PCV fi 200mm  ","szt.",8]
[null,"17.","Montaż znaków drogowych B-18 - 1 szt.","szt.",4]
[null,"18.","Dowóz, ułożenie, zagęszczenie gruntu (walcem)  na nasypy pod chodniki z kostki brukowej betonowej","m3",400]
[null,19,"Wzmiocnienie rowów przez ułożenie na skarpach płytami jomba 2x0,6mx2550m=3060m2","m2",3060]
[null,"20.","Ułożenie w rowie korytek betonowych 60x15x50cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 6cm (cement 75kg/m3) podbudowie tłuczniowej gr 8cm- dł. 2550mb","mb",2550]
[null,"21.","Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego termoutwardzanego (przejście dla pieszych) biało-czerwone","m2",48]
[null,null,"Razem "]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"2. Remont drogi gminnej nr 366151T w msc. Maśnik                                       od km 0+000 do km 1+160"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 3cm - pow. 3,4m x 146mb= 496,4m2 + 4,0mx 1014mb = 4056m2+150m2  razem =4702,4m2","m2",4702.4]
[null,"2.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa profilująca gr. 3cm - pow. 3,4m x 146mb= 496,4m2 + 4,0mx 1014mb = 4056m2+150m2  razem =4702,4m2","m2",4702.4]
[null,"3.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm - pow. 0,5m x706mb=353m2","m2",353]
[null,"4.","Montaż nowych krawęzików 15/30 na płasko na ławie betonowej B-10 bez spoinowania, na zakrętach krawężniki łukowe lub obcinane w łuk -                       dł. 706mb ","mb",706]
[null,"5.","Wykonanie koryta pod chodnik gr. 10cm. Odwóz urobku w zakresie własnym wykonawcy. - pow 500mb x 1,50m=750m2","m2",750]
[null,"6.","Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm typu nostali, na podsypce cem.-piaskowej (cement w ilość 75kg/m3) gr. 6cm, w-wa podbudowy tłuczniowej (dolomit)              gr. 10cm,      w-wa filtracyjna z piasku gr. 15cm, 100% kolor. Na łukach kostka łukowa lub obcinana  pow. 500mb x 1,50m=750m2","m2",750]
[null,"7.","Wykonanie koryta pod zjazdy gr. 40cm. Odwóz urobku w zakresie własnym wykonawcy. - pow.206mbx 1,50m=309m2 ","m2",309]
[null,"8.","Na zjazdach, ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm typu nostali, na podsypce cem.-piaskowej (cement w ilość 75kg/m3)gr. 5cm, podbudowa tłuczn iowa gr. 20cm, w-wa filtracyjna gr. 10cm , 100% kolor. Na łukach kostka łukowa lub obcinana w łuk - pow. 206mbx 1,50m=309m2 ","m2",309]
[null,"9.","Montaż nowych obrzeży 6/20 na ławie betonowej B-10 bez spoinowania, na zakrętach obrzeża łukowe łukowe, lub obcinane w łuk  - dł. 706mb","mb",706]
[null,"10.","Montaż znaków drogowych A-7 - 2 szt.,  B-18 - 2 szt.","szt.",4]
[null,null,"Razem "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"3. Remont drogi gminnej nr 366153T w msc. Maśnik                                       od km 0+000 do km 1+458"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 4cm - pow. 4,5m x 1458mb= 6561m2+150m2=6711m2","m2",6711]
[null,"2.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa profilująca gr. 4cm - pow. 4,5m x 1458mb= 6561m2+150m2=6711m2","m2",6711]
[null,"3.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm - pow. 0,5m x1458mb=729m2","m2",729]
[null,"4.","Odmulenie rowów gł. 40cm drogi dł. 2450mb z odwozem urobku w zakresie własnym","mb",2450]
[null,"5.","Montaż nowych krawęzików 15/30 na ławie betonowej B-10 bez spoinowania, na zakrętach krawężniki łukowe lub obcinane w łuk -                       dł. 1458mb ","mb",1458]
[null,"6.","Wykonanie koryta pod chodnika gr. 10cm. Odwóz urobku w zakresie własnym wykonawcy. - pow 1306mb x 1,50m=1959m2","m2",1959]
[null,"7.","Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm typu nostali, na podsypce cem.-piaskowej (cement w ilość 75kg/m3) gr. 6cm i w-wa filtracyjna z piasku gr. 15cm, 100% kolor. Na łukach kostka łukowa lub obcinana  pow. 1306mb x 1,50m=1959m2","m2",1959]
[null,"8.","Wykonanie koryta pod zjazdy gr. 40cm. Odwóz urobku w zakresie własnym wykonawcy. - pow.152mbx 1,50m=228m2 ","m2",228]
[null,"9.","Na zjazdach, ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm typu nostali, na podsypce cem.-piaskowej (cement w ilość 75kg/m3)gr. 5cm, podbudowa tłuczn iowa gr. 20cm, w-wa filtracyjna gr. 10cm , 100% kolor. Na łukach kostka łukowa lub obcinana w łuk - pow. 152mbx 1,50m=228m2 ","m2",228]
[null,"10.","Montaż nowych obrzeży 6/20 na ławie betonowej B-10 bez spoinowania, na zakrętach obrzeża łukowe łukowe, lub obcinane w łuk  - dł. 1458mb","mb",1458]
[null,"11.","Montaż wpustów ulicznych żeliwnych kompletnych, z wycinką w asfalcie, wraz z ze studnią żelbetową fi 500 gł. 1,00m na ławie fundamentowej betonowej B-20 gr. 15cm oraz przykanalikiem dł 2,20m z rur PCV fi 200mm  ","szt.",12]
[null,"12.","Ułożenie przepustów żelbetowych fi 400mm dł. 7,50m wraz podsypką piaskową pod przepustem gr. 10cm; nadsypką piaskowa nad przepustem gr.10 i podbudową tłuczniową gr. 15cm","szt",30]
[null,"13.","Dowóz, ułożenie, zagęszczenie gruntu (walcem)  na nasypy pod chodniki z kostki brukowej betonowej","m3",300]
[null,"14.","Ułożenie przepustów żelbetowych fi 1000mm dł. 2,50m wraz podsypką pod przepustem piaskową gr. 10cm, tłuczniem gr. 15cm, ławą żwirową z betonu B-30 gr. 15cm; nadsypką piaskowa nad przepustem gr.10 i podbudową tłuczniową gr. 15cm i dwoma przyczółkami betonowymi z betonu B-30 w ilości 2x0,4mx2,0mx2,0m=3,2m3","szt",2]
[null,"15.","Wzmiocnienie rowów przez ułożenie na skarpach płytami jomba 0,6mx1458m=874,8m2","m2",874.8]
[null,"16.","Ułożenie w rowie korytek betonowych 60x15x50cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 6cm (cement 75kg/m3) podbudowie tłuczniowej gr 8cm- dł. 1458mb","mb",1458]
[null,"17.","Umocnienie skarpy darniną 0,6mx1458m=874,8m2","m2",874.8]
[null,"18.","Montaż znaków drogowych A-7 - 2 szt.,  B-18 - 2 szt.","szt.",4]
[null,null,"Razem "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Zestawienie kosztorysów na remont dróg"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Remont drogi gminnej nr 366166T Połaniec - Rybitwy od km 0+000 do km 1+896"]
[null,"2.","Remont drogi gminnej nr 366151T w msc. Maśnik od km 0+000 do km 1+160"]
[null,"3.","Remont drogi gminnej nr 366153T w msc. Maśnik od km 0+000 do km 1+458"]
[null,null,"Razem"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}