{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Przedmiar"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Przedmiar","index":0,"n_rows":39,"n_cols":6,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[35,0,35,4],[4,1,4,3],[0,0,0,5],[1,0,1,5],[18,0,18,4],[19,1,19,4],[27,1,27,4],[26,0,26,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZAKRES RZECZOWY ROBÓT"]
["Remont drogi gminnej ul. Staszowska w Połańcu od km 0+000 do km 0+995,0  zniszczonej w wyniku nawalnych deszczy"]
[]
["Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót brutto"]
["I","Roboty drogowe"]
["1.","Frezowanie na głębokość 4cm nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - pow. =805,4m2","m2",805.4]
["2.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 4cm po zagęszczeniu - KR-1 pow. 8054,0m2","m2",8054]
["3.","Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej siatką typu Armapal lub równoważną o wytrzymałości nie mniejszej niż 100 kN/m2 do zbrojenia nawierzchni asfaltowych - pow. 500m2","m2",500]
["4.","Demontaż starego krawężnika 15/30cm na ławie z oporem  z odwozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec 520+117=637 mb","mb",637]
["5.","Montaż nowego krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem  bez spoinowania 520+117=637 mb","mb",637]
["6.","Demontaż starego obrzeża betonowego 6/20cm, na ławie betonowej z oporem z wywozem urobku w miesce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec 520+117 =637 mb","mb",637]
["7.","Ułożenie obrzeża betonowego gr. 6/20cm, na ławie betonowej z betonu B-15, z oporem, 100% kolor, bez spoinowania - 520+117=637mb","mb",637]
["8.","Wykonanie koryta na głębokość 20cm z odwozem urobku w zakresie własnym wykonawcy - pow 225m2","m2",225]
["9.","Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec - o pow. 930 m2","m2",930]
["10.","Ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 6cm, 100% kolor, na podsypce cementowo-piaskowej (cement w ilości 75kg/m3) gr. 6cm, oraz warstwa filtracyjna z piasku gr. 10cm, kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10cm :pow.225m2","m2",225]
["11.","Ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 8cm, 100% kolor, na podsypce cementowo-piaskowej (cement w ilości 75kg/m3) gr. 6cm, oraz warstwa filtracyjna z piasku gr. 10cm, kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10cm : 930m2","m2",930]
["12.","Ścięcie lemieszem równiarki przerostów z trawy gr. 10 cm z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy -pow. 105 mb x 1 m=105 m2","m2",105]
["13.","Wykonanie poboczy z tłucznia frakcji 4/31,5 mm gr. 14 cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem - pow. 1mx105mb= 105 m2","m2",105]
["                                                                                                            RAZEM"]
["II","Roboty wodno - kanalizacyjne"]
["1.","Demontaż starej kratki ściekowej (wpustu ulicznego) z kołnierzem z wywozem urobku w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec","szt.",3]
["2.","Montaż nowej kratki ściekowej (wpustu ulicznego) z kołnierzem - komplet","szt",3]
["3.","Demontaż starej zasuwy wodociągowej na przyłączu do budynku  z wywozem w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec, wykonanie wykopu na  gł. ok. 1,6 m o powierzchni 1,5 m x  1,5 m wraz z odwodnieniem wykopu","szt.",10]
["4.","Montaż nowej zasuwy wodociągowej(komplet z obudową i skrzynką) na przyłączy do budynku  z opsypaniem gruntem, zagęszczeniem oraz wykonaniem podbudowy tłuczniowej dolomitowej gr. 25 cm o powierzchni 1,5 m x 1,5 m wraz z wykonaniem warstwy z masy mineralno-asfaltowej w ilości 75 kg/m2 gr 3 cm","szt.",10]
["5.","Wykonanie odcinka przyłącza wodociągowego z rur PE HD 32 o dł ok. 6 m metodą przecisku ","szt.",10]
["6.","Montaż zasuwy gwintowanej DN 32(komplet z obudową i skrzynką)wraz z złączkami, wykonanie wykopu na gł. ok 1,6 m o wymiarach 1,5mx1,5 m wraz z odwodnieniem wykopu z opsypaniem gruntem, zagęszczeniem oraz wykonaniem podbudowy tłuczniowej dolomitowej gr. 25 cm o powierzchni 1,5 m x 1,5 m wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego","szt.",10]
["                                                                                                            RAZEM"]
["III","Pozostałe roboty"]
["1.","Demontaż starych znaków drogowych z wywozem do PGK Połaniec","szt",8]
["2.","Montaż nowego znaku drogowego                        komplet (ze słupkiem)","szt",4]
["3.","Regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej","szt.",15]
["4.","Regulacja wysokościowa studni teleskopowej kanalizacji sanitarnej","szt.",23]
["5.","Regulacja wysokościowa zasuwy wodociągowej","szt.",5]
["6.","Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnej ","szt.",14]
["7.","Regulacja wysokościowa kratki ściekowej (wpustu ulicznego)","szt.",18]
["                                                                                                            RAZEM"]
[]
[]
[null,"Suma kosztorysu brutto"]