{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":4,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Nazwa","Ilość","Jm"]
[1,"Remont  chodnika między blokami ul. Kościuszki 48"]
[2,"Roboty rozbiórkowe"]
[" 2. 1. "]
[null,"Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - chodnika betonowego",3.6,"m3"]
[" 2. 2. "]
[null,"Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę - na odl. do 10km w zakresie Wykonawcy",3.6,"m3"]
[3,"roboty ziemne"]
[" 3. 1. "]
[null,"Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - wariant 1",11.88,"m3"]
[" 3. 2. "]
[null,"Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - wariant 1",11.88,"m3"]
[4,"Roboty brukarskie"]
[" 4. 1. "]
[null,"Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie bet. B-10 o wym 20cmx15cm",62,"m"]
[" 4. 2. "]
[null,"Stabilizacja cementowo-piaskowa pod kostkę \"75\" gr 5 cm - 75kg cementu na 1 m3 piasku. Przygotowanie mieszanki mechanicznie i rozłożenie",3.13,"m3"]
[" 4. 3. "]
[null,"Chodniki z kostki brukowej betonowej NOSTALIT, grubości 6 cm na podsypce stabilizacji \"75\" j.w. z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka kolorowa 50% szara i 50% kolorowa",22.5,"m2"]
[" 4. 4. "]
[null,"Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm \"NOSTALIT\"na podsypce stabilizacji \"75\" j.w.  z wypełnnieniem spoin piaskiem - kostka kolorowa 50% szara , 50% kolorowa ",40,"m2"]
[" 4. 5. "]
[null,"Plantowanie z humusowaniem  i obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.",50,"m2"]