{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["zest-2010 (m)","KI-2010 (m)","Zakres-2010"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zest-2010 (m)","index":0,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"ZESTAWIENIE  PLANOWANYCH  REMONTÓW  DRÓG  PO  ZIMIE  MiG  POŁANIEC "]
[null,null,"2010.02.17","Wycinka","Remonter","Asfalt","Skropienie asfaltów","Poszerzenia","Tłuczeń","Studnie","Odwodnienie","Pobocza ścinka"]
[null,null,"Gminne:","m2","m2","m2","m2","m2","m2","szt","mb","m2"]
[]
[null,1,"Gen. Zajączka, Kilińskiego, Bat. Chłopskich, ",150,{"$nulls":5},5]
[null,2,"Kościuszki",100,{"$nulls":5},3]
[null,3,"Czarnieckiego, Madalińskiego",150,{"$nulls":5},5]
[null,4,"Oś. Północ",80,{"$nulls":5},3]
[null,5,"Leśna nakładki ",null,null,750]
[null,6,"Leśna poszerzenia",{"$nulls":4},360]
[null,7,"Ruszczańska",150,{"$nulls":5},4]
[null,8,"Połaniec - Podskale (Winna Góra )",null,null,450,null,null,1300,null,400,1200]
[null,9,"Maśnik koło OSP - zawale",null,150,null,250]
[null,10,"Połaniec - Rybitwy",200,300]
[null,11,"Połaniec - Daszyn - Zdzieci Stare",100,300,null,750]
[null,null,"RAZEM:",930,750,1200,1000,360,1300,20,400,1200]
[null,null,"Powiatowe:"]
[]
[null,1,"Ruszcza - Przychody - Maśnik - Budziska",100,150,null,150,{"$nulls":4},2600]
[null,2,"Zdzieci Stare",null,80,null,100]
[null,3,"Ruszcza - Budziska",100,300,null,120,{"$nulls":4},4800]
[null,4,"Okrągła",null,300,null,300]
[null,null,"RAZEM:",200,830,0,670,0,0,0,0,7400]

{"sheet":"KI-2010 (m)","index":1,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,10],[2,1,2,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"  KOSZTORYS  INWESTORSKI UPROSZCZONY  -   w PLN brutto z VAT   ",{"$nulls":9},"2010.02.19"]
[null,"REMONT  DRÓG  PO  ZIMIE    -   MiG POŁANIEC  2010 rok"]
[{"$nulls":4},"Gminne",null,null,null,"Powiatowe",null,null,"RAZEM"]
[null,"lp","OPIS","jednostka","ilość jedno","cena jed.","Razem PLN","jednostka","ilość jed.","cena jed.","Razem PLN","PLN"]
[null,1,"Remont cząstkowy dróg masą mineralno-asfaltową z recyklera wraz z wycinką o grubości średnio 6 cm, -  w tym wycinka i uzupełnienie ubytków asfaltów wdłuż krawężników.","m2",930,80,74400,"m2",200,80,16000,"x"]
[null,2,"Remont cząstkowy dróg przy użyciu cisnieniowego urzadzenia tzw.  remontera o grubości średnio 4 cm. Emulsją asfaltową na grysach bazaltowych - warstwa dolna # 5-8 mm, warstwa górna # 2-5 mm.","m2",750,25,18750,"m2",830,25,20750,"x"]
[null,3,"Poszerzenie dróg o pow. powyżej 50 m2 w jednym miejscu - masą mineralno-asfaltową gr. 3 cm , wraz z warstwą filtracyjną żwirowo-piaskową gr.10 cm po uwałowaniu i podbudową tłuczniową  dolomitową gr. 20 cm, po uprzednim korytowaniu poboczy, wraz z odtworzeniem poboczy z materiału miejscowego + kamień dolomitowy gr. 8cm po uwałowaniu na pow. 360m2.","m2",360,42,15120,"m2",0,42,0,"x"]
[null,4,"Nawierzchnia ścieralna z masy mineralno-sfaltowej warstwa grubości 4cm z nadaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych z zagęszczeniem. ","m2",1200,24,28800,"m2",0,24,0,"x"]
[null,5,"Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni asfaltowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym  # 2-5mm.","m2",1000,12,12000,"m2",670,12,8040,"x"]
[null,6,"Warstwa profilująca z  kamienia dolomitowego  o granulacji 4-31,5 mm wraz z ich zaklinowaniem i zawałowaniem o grubości średnio  7 cm","m2",1300,10,13000,"m2",0,10,0,"x"]
[null,7,"Odwodnienie na głębokość 80 cm za pomocą drenażu z rur perforowanych 2X100 mm w otulinie z geowłókniny na podsypce piaskowej wraz z zasypką do powierzchni terenu kamieniem dolomitowym.","mb",400,25,10000,"mb",0,25,0,"x"]
[null,8,"Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych z zastosowaniem pirścieni dystansowych wraz wykuciem w drodze i odbudową nawierzchni asfaltowych wokół.","szt",20,200,4000,"szt",0,200,0,"x"]
[null,9,"Ścinanie poboczy grubości średniej  20 cm wraz z wywozem materiału ściętego na odległość do 10 km","m2",1200,3,3600,"m2",7400,3,22200,"x"]
[null,null,"OGÓŁEM:","x","x","x",179670,"x","x","x",66990,246660]

{"sheet":"Zakres-2010","index":2,"n_rows":13,"n_cols":12,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"ZAKRES  RZECZOWY   TI/ID-1/342/08/2011  "]
[null,null,"REMONT  DRÓG  PO  ZIMIE    -   MiG POŁANIEC  2011 rok"]
[{"$nulls":4},"Gminne",null,null,null,"Powiatowe",null,null,"RAZEM"]
[null,"lp","OPIS","jednostka","ilość jedno","cena jed. brutto","Razem PLN","jednostka","ilość jed.","cena jed. brutto","Razem PLN","PLN"]
[null,1,"Remont cząstkowy dróg masą mineralno-asfaltową z recyklera wraz z wycinką o grubości średnio 6 cm, -  w tym wycinka i uzupełnienie ubytków asfaltów wdłuż krawężników.","m2",500,null,null,"m2",100,null,null,"x"]
[null,2,"Remont cząstkowy dróg przy użyciu cisnieniowego urzadzenia tzw.  remontera o grubości średnio 4 cm. Emulsją asfaltową na grysach bazaltowych - warstwa dolna # 5-8 mm, warstwa górna # 2-5 mm.","m2",300,null,null,"m2",300,null,null,"x"]
[null,3,"Nawierzchnia ścieralna z masy mineralno-asfaltowej warstwa grubości 4cm ","m2",500,null,null,"m2",0,null,null,"x"]
[null,4,"Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni asfaltowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym  # 2-5mm.","m2",500,null,null,"m2",null,null,null,"x"]
[null,5,"Warstwa profilująca z  kamienia dolomitowego  o granulacji 4-31,5 mm wraz z ich zaklinowaniem i zawałowaniem o grubości średnio  7 cm","m2",1300,null,null,"m2",0,null,null,"x"]
[null,6,"Regulacja wysokościowa studzienek oraz kratek kanalizacyjnych z zastosowaniem pierścieni dystansowych wraz wykuciem w drodze i odbudową nawierzchni asfaltowych wokół.","szt",20,null,null,"szt",0,null,null,"x"]
[null,7,"Ścinanie poboczy grubości średniej  20 cm wraz z wywozem materiału ściętego w zakresie własnum Wykonawcy.","m2",1000,null,null,"m2",1400,null,null,"x"]
[null,null,"OGÓŁEM:","x","x","x",null,"x","x","x"]