Załącznik nr:  KTI-2009-DK-79

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY WYKONAWCÓW

W trakcie robót objętych przedmiotowym przetargiem, na terenie Placu Uniwersału Połanieckiego w Połańcu, roboty będzie wykonywało jednocześnie dwóch Wykonawców:

- Wykonawca przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 79 w Połańcu na odcinku od km 234+256.50 do 237+080.32” działający na zlecenie GDDKiA Oddział w Kielcach, zwany dalej Wykonawcą GDDKiA.

- Wykonawca przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa płyty Placu Uniwersału Połanieckiego wraz z infrastrukturą podziemną w Połańcu” działający na zlecenie Miasta i Gminy Połaniec, zwany dalej Wykonawcą MiG.

Oba w.w. przedsięwzięcia realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej otrzymanej wspólnym staraniem obu w.w. Zleceniodawców. W opisach, przedmiarach robót, kosztorysach i na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej określone są opisowo i graficznie granice zakresów robót przeznaczonych do wykonania przez Wykonawców.

W związku z jednoczesnym wykonywaniem robót zobowiązuje się Wykonawców do wzajemnej koordynacji robót na Palcu Uniwersału Połanieckiego. Poniżej podane są minimalne wymagania Zamawiającego, które obowiązują obu Wykonawców przy sporządzaniu i realizacji szczegółowych harmonogramów robót na terenie Placu Uniwersału Połanieckiego:

1. Wykonawca MiG w terminie do 31.08.2009r. wykona co najmniej:

- Od km  235+746,00 do 235+780,39  - przekładka przyłącza wodociągowego z pod jezdni drogi krajowej nr 79 w miejsce pod chodnikiem

- Od km  235+755,39 do 235+813,70  - wykonanie kanalizacji sanitarnej pod jezdnią drogi krajowej nr 79

- Od km  235+833,70 do 235+912,22 – wykonanie zamulenia starej kd pod droga krajową nr 79

- Na wysokości km 235+947,63 – remont węzła wodociągowego w poboczu i częściowo w drodze krajowej nr 79

- Na wysokości km 235+947,63 w kierunku drogi powiatowej DP-0819 – ul. Mielecka wymiana KD 400mm pod drogą i zatoką przystankową (odc. Dg12 - Dg13 - Dg14)

- Usunięcie słupa oświetleniowego w km ok. 235+920, lewa strona, kolidującego z budową zatoki autobusowej,

- Rozbiórka reklamy znajdującej się w km ok. 235+840, lewa strona,

- Studnie kanalizacyjne oznaczone nr: Dg2, Dg3, Dg8 i Dg15,

- Przebudowę Kanalizacji sanitarnej wg projektu MiG w Połańcu na odcinku zlokalizowanym w nawierzchni ul. Mieleckiej.

2. Wykonawca GDDKiA w terminie do 30.09.2009r. wykona:

- Roboty rozbiórkowe (w tym oznakowanie pionowe), wycinkę drzew, zdjęcie humusu, roboty ziemne, roboty nawierzchniowe (z wyjątkiem warstwy ścieralnej), krawężniki, tymczasowe oznakowanie poziome (farba chlorokauczukowa), docelowe oznakowanie pionowe w granicy robót GDDKiA, tj. na: DK-79 w km co najmniej od 235+765.00 do 236+055.00, ul. 11-go Listopada, ul. Zrębińskiej i ul. Mieleckiej,

- Kanalizację deszczową DN1000mm wg projektu MiG w Połańcu na odc. od studzienki Dgi1 do studzienki Dg1 wraz z wyprowadzeniem rury w kierunku st. Dg2 na dł. 4m oraz na odc. od studzienki Dg10 do studzienki Dg11 wraz z wyprowadzeniem rury w kierunku st. Dg9 na dł. 4m i w kierunku ul. Partyzantów na dł. 6m (starą kd na tym odcinku należy rozebrać),

- Kanalizacje deszczową KD300mm i KD400mm oraz wszystkie studzienki ściekowe i przykanaliki przewidziane do wykonania przez Wykonawcę GDDKiA na terenie Placu Uniwersału Połanieckiego oraz wszystkie rozbiórki kanalizacji deszczowej znajdującej się w pasie robót drogowych GDDKiA.

3. Wykonawca MiG w terminie do 30.09.2009r. wykona co najmniej:

- Kanalizację deszczową DN-1000mm wg projektu MiG w Połańcu na odc. od studzienki Dg2 do studzienki Dg9 wraz z obustronnymi dowiązaniami do kanalizacji wykonanej przez Wykonawcę GDDKiA (starą kd na tym odcinku należy rozebrać),

- Przebudowę kanalizacji sanitarnej wg projektu UMiG w Połańcu na odc. co najmniej od km 235+760.00 (z odgałęzieniem w kierunku ul. Partyzantów na dł. min. 6m) do km 235+795.00.

4. Wykonawca GDDKiA w terminie do 30.11.2009r. wykona:

- Chodniki (w tym w rejonie projektowanych zatok autobusowych) przy DK-79 oraz zjazdy z DK-79 na odc. w km co najmniej od 235+765.00 do 236+055.00.