{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":372,"n_cols":7,"rows_kept":372,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[292,1,292,6],[196,1,196,6],[82,1,82,6],[212,1,212,6],[66,1,66,6],[250,1,250,6],[310,1,310,6],[327,1,327,6],[4,1,4,6],[21,1,21,6],[37,1,37,6],[165,1,165,6],[182,1,182,6],[274,1,274,6],[232,1,232,6],[100,1,100,6],[1,1,1,6],[348,1,348,6],[2,1,2,6],[117,1,117,6],[131,1,131,6],[147,1,147,6],[52,1,52,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZAKRES RZECZOWY ROBÓT"]
[null,"Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi na terenie Miasta i Gminy Połaniec:                                                                                                                                                                              a) nr 366145T Ruszcza od km 0+000 do km 0+700;  b) nr 366213T Winnica od km 0+000 do km 0+210;  c) nr 366148T Ruszcza-Rybitwy od km 0+415 do km 1+678;  d) nr 366149T Ruszcza-Przychody od km 0+000 do km 1+400;  e) nr 366150T Ruszcza-Przychody od km 0+000 do km 1+250; f) nr 366166T Połaniec-Rybitwy od km  0+000 do 1+800;  g) nr 366161T Połaniec-Rybitwy od km 0+000 do km 0+930;  h) nr 366142T w Ruszcza od km 0+000 do km 0+950;  i) nr 366151T Maśnik od km 0+000 do km 1+015; j) nr 366153T Maśnik od km 0+350 do km 1+500; k) nr 366203T Połaniec-Podskale od km 0+000 do km 0+350; l) nr 366204T Połaniec-Podskale od km 0+000 do 0+250; m) nr 366146T Ruszcza-Ruszcza Kępa od km 0+000 km 3+100;  n) nr 366165T Kraśnik od km 1+700 do km 2+500 ; o) nr 366163T Kraśnik od km 0+000 do km 0+500; p) nr 366132T Zdzieci Stare od km 0+500 do km 0+812; r) nr 366137T Zdzieci Stare od km 0+000 do km 0+250; s) nr 366047T Tursko Małe Kolonia od km 0+000 do km 0+900; t) nr 366143T Ruszcza od km 0+000 do 0+960; u) nr 366144T Ruszcza od km 0+000 do km 0+400"]
[]
[null,"1. Remont drogi gminnej nr 366203T Połaniec - Podskale                            od km 0+000 do km 0+350"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",350]
[null,"2.","Uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniem dolomitowym fr. 4-63mm, gr.15cm wraz z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem pow. - 2,5m x350mb = 875m2","m2",875]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 4cm - pow. 2,5m x350mb = 875m2  ","m2",875]
[null,"4.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm oraz uzupełnienie pobocza gruntem rodzimym gr. 11cm - pow. 2x0,3m x350mb=210m2","m2",210]
[null,"5.","Montaż znaków drogowych A-7 - 1 szt.i B-18 - 1 szt.","szt.",2]
[null,null,"Razem "]
{"$rows_empty":8}
[null,"2. Remont drogi gminnej nr 366204T Połaniec - Podskale                                    od km 0+000 do km 0+250"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",250]
[null,"2.","Uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniem dolomitowym fr. 4-63mm, gr.15cm wraz z wyprofilowaniem równiarka i zagęszczeniem walcem pow. - 2,5m x250mb = 675m2","m2",675]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 4cm - pow. 2,5m x250mb = 675m2","m2",675]
[null,"4.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm oraz uzupełnienie pobocza gruntem rodzimym gr. 11cm - pow. 2x0,3m x250mb=150m2","m2",150]
[null,"5.","Montaż znaków drogowych A-7 -2 szt.i B-18 - 2 szt.","szt.",4]
[null,null,"Razem "]
{"$rows_empty":7}
[null,"3. Remont drogi gminnej nr 366146T Ruszcza- Ruszcza Kępa                      od km 0+000 do km 3+100"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",3100]
[null,"2.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 3cm - pow. 4,0m x 550mb= 2200m2  + 3,0mx900mb=2700m2 + 4,0mx1650mb=6600m2 = 11500m2","m2",11500]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa profilująca gr. 3cm - pow. 4,0m x 550mb= 2200m2  + 3,0mx900mb=2700m2 + 4,0mx1650mb=6600m2 = 11500m2","m2",11500]
[null,"4.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm - pow. 2x0,3m x3100mb=1860m2","m2",1860]
[null,"5.","Wykonanie kinety rowu gł. 20cm przy drodze dł.2x1600mb+700mb=3900mb z odwozem urobku na odległość do 10km","mb",3900]
[null,"6.","Ułożenie przepustów żelbetowych fi 300mm dł. 5,00m wraz podsypką piaskową pod przepustem gr. 10cm; nadsypką piaskowa nad przepustem gr.10 i podbudową tłuczniową gr. 15cm","szt",10]
[null,"7.","Montaż znaków drogowych A-7 -2 szt.i B-18 - 2 szt.","szt.",4]
[null,null,"Razem "]
[]
[]
[]
[]
[null,"4. Remont drogi gminnej nr 366165T w msc. Kraśnik                                       od km 1+700 do km 2+500 - dł. 800mb"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Poprawienie profilu rowów o szerokości śr. 1,0m i głebokości śr. 0,7m z uzupełnienim brakującego gruntu -      dł. 800mb ","mb",800]
[null,"2.","Wzmocnienie rowów przez ułożenie na skarpach płyt jomba 2x0,6mx800m=960m2","m2",960]
[null,"3.","Ułożenie w rowie korytek betonowych 60x15x50cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 6cm (cement 75kg/m3) podbudowie tłuczniowej gr 8cm- dł. 800mb","mb",800]
[null,null,"Razem "]
{"$rows_empty":7}
[null,"5. Remont drogi gminnej nr 366163T w msc. Kraśnik                                       od km 0+000 do km 0+500 - długości 500mb"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wykopanie rowu o szer 1,00m i             gł. śr. 70cm z odwozem urobku na odległość do 10km","mb",100]
[null,"2.","Poprawienie profilu rowów o szerokości śr. 1,0m i głebokości śr. 0,7m z uzupełnienim brakującego gruntu -      dł. 400mb ","mb",400]
[null,"3.","Wzmiocnienie rowów przez ułożenie na skarpach płyt jomba 2x0,6mx500m=600m2","m2",600]
[null,"4.","Ułożenie w rowie korytek betonowych 60x15x50cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 6cm (cement 75kg/m3) podbudowie tłuczniowej gr 8cm- dł. 500mb","mb",500]
[null,"5.","Ułożenie przepustów żelbetowych fi 300mm dł. 5,00m wraz podsypką piaskową pod przepustem gr. 10cm; nadsypką piaskowa nad przepustem gr.10 i podbudową tłuczniową gr. 15cm","szt",3]
[null,null,"Razem "]
{"$rows_empty":7}
[null,"6. Remont drogi gminnej nr 366132T w msc. Zdzieci Stare                                       od km 0+500 do km 0+812"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",312]
[null,"2.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 3cm - pow. 3,2m x 312mb= 998,4m2","m2",998.4]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa profilująca gr. 3cm - pow. 3,2m x 312mb= 998,4m2","m2",998.4]
[null,"4.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm - pow. 2x0,5m x312mb=312m2","m2",312]
[null,"5.","Odmulenie rowów gł. 20cm  z dwóch stron drogi dł. 2x312mb=624mb z odwozem urobku w zakresie własnym","mb",624]
[null,"6.","Ułożenie przepustów żelbetowych fi 300mm dł. 5,00m wraz podsypką piaskową pod przepustem gr. 10cm; nadsypką piaskowa nad przepustem gr.10 i podbudową tłuczniową gr. 15cm","szt",2]
[null,"7.","Montaż znaków drogowych A-7 -1 szt.,  B-18 - 1 szt. i B-2 - 1 szt.","szt.",3]
[null,null,"Razem "]
{"$rows_empty":7}
[null,"7. Remont drogi gminnej nr 366137T Zdzieci Stare                            od km 0+000 do km 0+250"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",250]
[null,"2.","Poprawienie profilu drogi równiarką z wywozem przerośniętej trawy w zakresie własnym oraz dogęszczeniem walcem - pow. - 2,5m x250mb = 675m2","m2",675]
[null,"3.","Uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniem dolomitowym fr. 4-63mm, gr.15cm wraz z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem pow. - 2,5m x250mb = 675m2","m2",675]
[null,"4.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 4cm - pow. 2,5m x250mb = 675m2","m2",675]
[null,"5.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm oraz uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym gr. 11cm - pow. 2x0,5m x250mb=250m2","m2",250]
[null,"6.","Wykonanie kinety rowu gł. 20cm  z jednej stron drogi dł. 250mb z odwozem urobku w zakresie własnym","mb",250]
[null,"7.","Montaż znaków drogowych A-7 -1 szt.,  B-18 - 1 szt. i B-2 - 1 szt.","szt.",3]
[null,null,"Razem "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"8. Remont drogi gminnej nr 366047T Tursko Małe Kolonia                            od km 0+000 do km 0+900"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",900]
[null,"2.","Uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniem dolomitowym fr. 4-63mm, gr.15cm wraz z wyprofilowaniem równiarka i zagęszczeniem walcem pow. - 2,5m x900mb = 2250m2","m2",2250]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 4cm - pow. 2,5m x900mb = 2250m2","m2",2250]
[null,"4.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm oraz uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym gr. 11cm - pow. 2x0,3m x900mb=540m2","m2",540]
[null,"5.","Montaż znaków drogowych A-7 -1 szt.,  B-18 - 1 szt. i B-2 - 1 szt.","szt.",3]
[null,null,"Razem "]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"9. Remont drogi gminnej nr 366143T Ruszcza                                         od km 0+000 do km 0+960"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",960]
[null,"2.","Poprawienie profilu drogi równiarką z wywozem przerośniętej trawy we własnym zakresie oraz dogęszczeniem walcem - pow. - 2,5m x960mb =2400m2","m2",2400]
[null,"3.","Uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniem dolomitowym fr. 4-63mm, gr.15cm wraz z wyprofilowaniem równiarka i zagęszczeniem walcem pow. - 2,5m x960mb =2400m2","m2",2400]
[null,"4.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 4cm - pow. 2,5m x960mb =2400m2","m2",2400]
[null,"5.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm oraz uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym gr. 11cm - pow. 2x0,3m x960mb=576m2","m2",576]
[null,"6.","Montaż znaków drogowych A-7 -2 szt.,  B-18 - 2 szt.","szt.",4]
[null,null,"Razem "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"10. Remont drogi gminnej nr 366144T Ruszcza                                         od km 0+000 do km 0+400"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",400]
[null,"2.","Poprawienie profilu drogi równiarką z wywozem przerośniętej trawy we własnym zakresie oraz dogęszczeniem walcem - pow. - 2,5m x400mb =1000m2","m2",1000]
[null,"3.","Uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniem dolomitowym fr. 4-63mm, gr.15cm wraz z wyprofilowaniem równiarka i zagęszczeniem walcem pow. - 2,5m x400mb =1000m2","m2",1000]
[null,"4.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 4cm - pow. 2,5m x400mb =1000m2","m2",1000]
[null,"5.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm oraz uzupełnienie poboczy oraz gruntem rodzimym gr. 11cm  - pow. 2x0,3m x400mb=240m2","m2",240]
[null,"6.","Montaż znaków drogowych A-7 - 1 szt.,  B-18 - 2 szt.","szt.",3]
[null,null,"Razem "]
{"$rows_empty":8}
[null,"11. Remont drogi gminnej nr 366145T Ruszcza                                         od km 0+000 do km 0+700"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",700]
[null,"2.","Poprawienie profilu drogi równiarką z wywozem przerośniętej trawy we własnym zakresie oraz dogęszczeniem walcem - pow. -  2,5m x700mb =1750m2","m2",1750]
[null,"3.","Uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniem dolomitowym fr. 4-63mm, gr.15cm wraz z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem pow. - 2,5m x700mb =1750m2","m2",1750]
[null,"4.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 4cm - pow. 2,5m x700mb =1750m2","m2",1750]
[null,"5.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm oraz uzupełnienie poboczy oraz gruntem rodzimym gr. 11cm  - pow. 2x0,3m x700mb=420m2","m2",420]
[null,"6.","Montaż znaków drogowych  B-18 - 2 szt.","szt.",2]
[null,null,"Razem "]
{"$rows_empty":7}
[null,"12. Remont drogi gminnej nr 366213T w msc. Winnica                                       od km 0+000 do km 0+210"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",210]
[null,"2.","Poprawienie profilu rowów o szerokości śr. 1,0m i głebokości śr. 0,7m z uzupełnienim brakującego gruntu -      dł. 210mb ","mb",210]
[null,"3.","Wzmocnienie rowów przez ułożenie na skarpach płyt jomba 2x0,6mx210m=252m2","m2",252]
[null,"4.","Ułożenie w rowie korytek betonowych 60x15x50cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 6cm (cement 75kg/m3) podbudowie tłuczniowej gr 8cm- dł. 210mb","mb",210]
[null,"5.","Montaż znaków drogowych A-7 - 1 szt.,  B-18 - 2 szt.","szt.",3]
[null,null,"Razem "]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"13. Remont drogi gminnej nr 366148T Ruszcza-Rybitwy                                      od km 0+415 do km 1+678 - długości 1263mb"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",1263]
[null,"2.","Poprawienie profilu drogi równiarką z wywozem przerośniętej trawy we własnym zakresie oraz dogęszczeniem walcem - pow. 3,0mx1263mb=3789m2","m2",3763]
[null,"3.","Uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniem dolomitowym fr. 4-63mm, gr.15cm wraz z wyprofilowaniem równiarka i zagęszczeniem walcem pow. - 3,0mx1263mb=3789m2","m2",3763]
[null,"4.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 4cm - pow. - 3,0mx1263mb=3789m2","m2",3763]
[null,"5.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm oraz uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym gr. 11cm - pow. 2x0,3m x1263mb=757,8m2","m2",757.8]
[null,"6.","Montaż znaków drogowych A-7 - 2 szt.,  B-18 - 2 szt.","szt.",4]
[null,null,"Razem "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"14. Remont drogi gminnej nr 366149T Ruszcza-Przychody                                      od km 0+000 do km 1+400 - długości 1400mb"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",1400]
[null,"2.","Poprawienie profilu drogi równiarką z wywozem przerośniętej trawy we własnym zakresie oraz dogęszczeniem walcem - pow. 2,5mx1400mb=3500m2","m2",3500]
[null,"3.","Uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniem dolomitowym fr. 4-63mm, gr.15cm wraz z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem pow. - 2,5mx1400mb=3500m2","m2",3500]
[null,"4.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 4cm - pow. -  2,5mx1400mb=3500m2","m2",3500]
[null,"5.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm oraz uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym gr. 11cm  - pow. 2x0,5m x1400mb=1400m2","m2",1400]
[null,"6.","Wykonanie kinety rowu gł. 20cm przy drodze dł.1400mb z odwozem urobku we własnym zakresie ","mb",1400]
[null,"7.","Ułożenie przepustów żelbetowych fi 300mm dł. 5,00m wraz podsypką piaskową pod przepustem gr. 10cm; nadsypką piaskowa nad przepustem gr.10 i podbudową tłuczniową gr. 15cm","szt",10]
[null,"8.","Montaż znaków drogowych A-7 - 2 szt.,  B-18 - 2 szt.","szt.",4]
[null,null,"Razem "]
{"$rows_empty":8}
[null,"15. Remont drogi gminnej nr 366150T Ruszcza-Przychody                                      od km 0+000 do km 1+250 - długości 1250mb"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",1250]
[null,"2.","Poprawienie profilu drogi równiarką z wywozem przerośniętej trawy we własnym zakresie oraz dogęszczeniem walcem - pow. 2,5mx1250mb=3125m2","m2",3125]
[null,"3.","Uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniem dolomitowym fr. 4-63mm, gr.15cm wraz z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem pow. - 2,5mx1250mb=3125m2","m2",3125]
[null,"4.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 4cm - pow. - 2,5mx1250mb=3125m2","m2",3125]
[null,"5.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm oraz uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym gr. 11cm  - pow. 2x0,5m x1250mb=1250m2","m2",1250]
[null,"6.","Wykonanie kinety rowu gł. 20cm przy drodze dł.1250mb z odwozem urobku na odległość do 10km","mb",1250]
[null,"7.","Ułożenie przepustów żelbetowych fi 300mm dł. 5,00m wraz podsypką piaskową pod przepustem gr. 10cm; nadsypką piaskowa nad przepustem gr.10 i podbudową tłyczniową gr. 15cm","szt",10]
[null,"8.","Montaż znaków drogowych A-7 - 2 szt.,  B-18 - 2 szt.","szt.",4]
[null,null,"Razem "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"16. Remont drogi gminnej nr 366166T Połaniec - Rybitwy                                       od km 0+000 do km 1+800"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",1800]
[null,"2.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 3cm - pow. 5,9m x 1800mb= 10620m2","m2",10620]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa profilująca gr. 3cm - pow. 5,9m x 1800mb= 10620m2","m2",10620]
[null,"4.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm oraz uzupełnienie piaskiem gr. 11cm - pow. 1,5m x1800mb=2700m2","m2",2700]
[null,"5.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm - pow. 0,5m x1800mb=900m2","m2",900]
[null,"6.","Odmulenie rowów gł. 40cm, dł. 1800mb z odwozem urobku w zakresie własnym","mb",1800]
[null,"7.","Odmulenie rowów gł. 20cm dł. 1800mb z odwozem urobku w zakresie własnym","mb",1800]
[null,"8.","Ułożenie przepustów żelbetowych fi 600mm dł. 5,00m wraz podsypką piaskową pod przepustem gr. 10cm; nadsypką piaskowa nad przepustem gr.10 i podbudową tłyczniową gr. 15cm","szt",7]
[null,"9.","Ułożenie przepustów żelbetowych fi 300mm dł. 5,00m wraz podsypką piaskową pod przepustem gr. 10cm; nadsypką piaskowa nad przepustem gr.10 i podbudową tłyczniową gr. 15cm","szt",3]
[null,"10.","Ułożenie przepustów żelbetowych fi 1000mm dł. 2,50m wraz podsypką pod przepustem piaskową gr. 10cm, tłuczniem gr. 15cm, ławą betonową z betonu B-20 gr. 15cm; nadsypką piaskowa nad przepustem gr.10 i podbudową tłuczniową gr. 15cm i dwoma przyczółkami betonowymi 2x0,4mx1,0mx1,0m=0,8m3","szt",1]
[null,"11.","Demontaż starego krawężnika 15/30cm na ławie betonowej z odwozem urobku w zakresie własnym wykonawcy ","mb",220]
[null,"12.","Montaż nowych krawęzików 15/30 na ławie betonowej B-10 bez spoinowania, na zakrętach krawężniki łukowe ","mb",1800]
[null,"13.","Montaż wpustów ulicznych żeliwnych kompletnych, wraz z ze studnią żelbetową fi 500 gł. 1,00m na ławie fundamentowej betonowej B-20 gr. 15cm oraz przykanalikiem dł 2,20m z rur PCV fi 200mm  ","szt.",7]
[null,"14.","Montaż znaków drogowych B-18 - 1 szt.","szt.",1]
[null,null,"Razem "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"17. Remont drogi gminnej nr 366161T Połaniec -Rybitwy                                       od km 0+000 do km 0+930"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",930]
[null,"2.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 3cm - pow. 4,0m x 930mb= 3720m2","m2",3720]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa profilująca gr. 3cm - pow. 4,0m x 930mb= 3720m2","m2",3720]
[null,"4.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm - pow. 2x0,5m x930mb=930m2","m2",930]
[null,"5.","Odmulenie rowów gł. 20cm  z dwóch stron drogi dł. 2x930mb=1860mb z odwozem urobku w zakresie własnym","mb",1860]
[null,"6.","Ułożenie przepustów żelbetowych fi 300mm dł. 5,00m wraz podsypką piaskową pod przepustem gr. 10cm; nadsypką piaskowa nad przepustem gr.10 i podbudową tłyczniową gr. 15cm","szt",2]
[null,"7.","Montaż znaków drogowych A-7 - 2 szt.,  B-18 - 2 szt.","szt.",4]
[null,null,"Razem "]
{"$rows_empty":7}
[null,"18. Remont drogi gminnej nr 366142T w msc. Ruszcza                                       od km 0+000 do km 0+950"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",950]
[null,"2.","Wykonanie podbudowy tłuczniowej z kamienia dolomitowego zespolonego stabilizacją cem. -piaskową (cement w ilości 75kg/m3) śr gr. 20cm - pow. 4,0mx100mb=400m2","m2",400]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 4cm - pow. 4,0m x 950mb= 3800m2","m2",3800]
[null,"4.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm oraz uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym gr. 11cm  - pow. 2x0,5m x950mb=950m2","m2",950]
[null,"5.","Odmulenie rowów gł. 20cm z jednej stony drogi dł. 950mb z odwozem urobku w zakresie własnym","mb",950]
[null,"6.","Ułożenie przepustów żelbetowych fi 300mm dł. 5,00m wraz podsypką piaskową pod przepustem gr. 10cm; nadsypką piaskowa nad przepustem gr.10 i podbudową tłuczniową gr. 15cm","szt",2]
[null,"7.","Montaż znaków drogowych A-7 - 4 szt.,  B-18 - 4 szt.","szt.",8]
[null,null,"Razem "]
{"$rows_empty":7}
[null,"19. Remont drogi gminnej nr 366151T w msc. Maśnik                                       od km 0+000 do km 1+015"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",1015]
[null,"2.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 3cm - pow. 3,4m x 450mb= 1530m2 + 4,0mx 565mb = 2260m2  razem =3790","m2",3790]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa profilująca gr. 3cm - pow. 3,4m x 450mb= 1530m2 + 4,0mx 565mb = 2260m2  razem =3790","m2",3790]
[null,"4.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm - pow. 0,5m x1014mb=507m2","m2",507]
[null,"5.","Montaż nowych krawęzików 15/30 na ławie betonowej B-10 bez spoinowania, na zakrętach krawężniki łukowe ","mb",1000]
[null,"6.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm i piasek gr. 11cm                                                     - pow. 1,5m x1000mb=1500m2","m2",1500]
[null,"7.","Montaż znaków drogowych A-7 - 2 szt.,  B-18 - 2 szt.","szt.",4]
[null,null,"Razem "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"20. Remont drogi gminnej nr 366153T w msc. Maśnik                                       od km 0+350 do km 1+500 - dł. 1150mb"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wytyczenie drogi w terenie","mb",1150]
[null,"2.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa ścieralna gr. 3cm - pow. 4,5m x 1150mb= 5175m2","m2",5175]
[null,"3.","Wykonanie nawierzchni z masy min.-asfalowej w-wa profilująca gr. 3cm - pow. 4,5m x 1150mb= 5175m2","m2",5175]
[null,"4.","Wykonanie rozjazdów z masy min.-asfalowej gr. 4cm - pow. 60,6 m2","m2",60.6]
[null,"5.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm - pow. 0,5m x1150mb=575m2","m2",575]
[null,"6.","Odmulenie rowów gł. 40cm drogi dł. 2x1150mb=2300mb z odwozem urobku w zakresie własnym","mb",2300]
[null,"7.","Montaż nowych krawęzików 15/30 na ławie betonowej B-10 bez spoinowania, na zakrętach krawężniki łukowe ","mb",1150]
[null,"8.","Wykonanie poboczy z klińca dolomitowego śr. gr. 8cm i piasek gr. 11cm - pow. 1,5mx1150mb=1725m2","m2",1725]
[null,"9.","Montaż wpustów ulicznych żeliwnych kompletnych, wraz z ze studnią żelbetową fi 500 gł. 1,00m na ławie fundamentowej betonowej B-20 gr. 15cm oraz przykanalikiem dł 2,20m z rur PCV fi 200mm  ","szt.",12]
[null,"10.","Ułożenie przepustów żelbetowych fi 400mm dł. 7,50m wraz podsypką piaskową pod przepustem gr. 10cm; nadsypką piaskowa nad przepustem gr.10 i podbudową tłuczniową gr. 15cm","szt",30]
[null,"11.","Montaż znaków drogowych A-7 - 2 szt.,  B-18 - 2 szt.","szt.",4]
[null,null,"Razem "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Zestawienie kosztorysów na remont dróg"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Remont drogi gminnej nr 366203T Połaniec - Podskale od km 0+000 do km 0+350"]
[null,"2.","Remont drogi gminnej nr 366204T Połaniec - Podskale od km 0+000 do km 0+250"]
[null,"3.","Remont drogi gminnej nr 366146T w Ruszcz- Ruszcz Kępa od km 0+000 do km 3+100"]
[null,"4.","Remont drogi gminnej nr 366165T w msc. Kraśnik od km 1+700 do km 2+500"]
[null,"5.","Remont drogi gminnej nr 366163T w msc. Kraśnik od km 0+000 do km 0+500"]
[null,"6.","Remont drogi gminnej nr 366132T w msc. Zdzieci Stare od km 0+500 do km 0+830"]
[null,"7.","Remont drogi gminnej nr 366137T w msc. Zdzieci Stare od km 0+000 do km 0+250"]
[null,"8.","Remont drogi gminnej nr 366047T w msc. Tusrko Małe Kolonia od km 0+000 do km 0+900"]
[null,"9.","Remont drogi gminnej nr 366143T w msc. Ruszcza od km 0+000 do km 0+960"]
[null,"10.","Remont drogi gminnej nr 366144T w msc. Ruszcza od km 0+000 do km 0+400"]
[null,"11.","Remont drogi gminnej nr 366145T w msc. Ruszcza od km 0+000 do km 0+700"]
[null,"12.","Remont drogi gminnej nr 366213T w msc. Winnica od km 0+000 do km 0+200"]
[null,"13.","Remont drogi gminnej nr 366148T Ruszcza -Rybitwy od km 0+415 do km1+678 - dł. 1263mb "]
[null,"14.","Remont drogi gminnej nr 366149T Ruszcza - Przychody od km 0+000 do km 1+400 dł. 1400mb "]
[null,"15.","Remont drogi gminnej nr 366150T Ruszcza - Przychody od km 0+000 do km 1+250 dł. 1250mb "]
[null,"16.","Remont drogi gminnej nr 366166T Połaniec - Rybitwy od km 0+000 do km 1+800"]
[null,"17.","Remont drogi gminnej nr 366161T Połaniec - Rybitwy od km 0+000 do km 0+930"]
[null,"18.","Remont drogi gminnej nr 366142T w msc. Ruszcza do km 0+000 do km 0+950"]
[null,"19.","Remont drogi gminnej nr 366151T w msc. Maśnik od km 0+000 do km 1+200"]
[null,"20.","Remont drogi gminnej nr 366153T w msc. Maśnik od km 0+350 do km 1+500"]
[null,null,"Razem"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}