{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Rowy-2010","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Rowy-2010","index":0,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"Zakres rzeczowy robót/Kosztorys ofertowy TI/ID-1/271/45/2011  "]
[null,"a","b","c","d","e","f"]
[null,"lp","Opis Robót","jedn","ilość razem","cena jedn. brutto z VAT","wartość brutto z VAT"]
[null,null,null,"jedn","ilość","PLN","PLN"]
[null,1,"Odmulenie ręczne rowów i przepustów z namułu o szerokości dna średnio 60 cm wraz z odwozem urobku w zakresie własnym Wykonawcy. Średnia grubość namułu 30 cm ","mb",1400]
[null,2,"Odmulenie mechaniczne rowów i ręczne przepustów z namułu o szerokości dna średnio 60 cm wraz z odwozem urobku w zakresie własnym Wykonawcy. Średnia grubość namułu 30 cm. ","mb",12000]
[null,3,"Odmulenie mechaniczne rowów i ręczne przepustów z namułu o szerokości dna średnio 60 cm wraz z odwozem urobku w zakresie własnym Wykonawcy. Średnia grubość namułu 50 cm                     ","mb",600]
[null,4,"Umocnienie rowu kiszką faszynową.  Kiszka faszynowa fi 20 cm , umocnić  kołkami fi 4-6cm L=1,0m. Udrożnić opaski wylotów drenarskich. Umocnienie darnią  2-stronnie skarp rowu do wys. 1.5 mb.","mb",200]
[null,5,"Umocnienie rowu kiszką faszynową . Kiszka faszynowa fi 20 cm , umocnić  kołkami fi 4-6cm L=1,0m.  Umocnienie  obustronne skarp rowu  do wysokości 0,75 m. Umocnić dno rowu  tłuczniem kamiennym o frakcji 32-63 mm .Udrożnić opaski wylotów drenarskich.","mb",500]
[null,6,"Wykoszenie rowów: dna, obydwu skarp, obustronnych ławeczek wzdłuż rowów o szrokości 2X100 cm, przy średniej głębokości rowów 100 cm, średnia szerokość dna rowów 60 cm. Odwóz urobku w zakresie własnym Wykonawcy.- ","mb",20000]
[null,7,"Wycinka samosiejki o średnicy pnia do 65 cm wraz z karczowaniem pni i korzeni. Odwóz urobku w zakresie własnym Wykonawcy  .","szt",200]
[null,8,"Karczowanie krzaków i zagajników wraz z karczowaniem pni i korzeni. Odwóz urobku w zakresie własnym Wykonawcy  .","m2",9000]
[null,9]
[null,9,"Wykonanie przepustu o średnicy 400 mm i długości L=5 mb z rur WIPRO - żelbetowych, 2X abizolowanych, wykonanych na podsypce piaskowej grubości 15 cm, wykop i zasypka, nawierzchnia z kamienia dolomitowego o frakcji ciągłej 20-63 mm, stabilizowanej mechanicznie wraz z zaklinowaniem, grubość warstwy po zagęszczeniu i zawałowaniu 10 cm. Wykonanie przyczułków ziemnych zadarniowanych. Odwóz urobku w zakresie własnym Wykonawcy.","szt",25]
[null,10,"Wykonanie przepustu o średnicy 600 mm i długości L=5 mb z rur WIPRO - żelbetowych, 2X abizolowanych, wykonanych na podsypce piaskowej grubości 15 cm, wykop i zasypka, nawierzchnia z kamienia dolomitowego o frakcji ciągłej 20-63 mm, stabilizowanej mechanicznie wraz z zaklinowaniem, grubość warstwy po zagęszczeniu i zawałowaniu 10 cm. Wykonanie przyczułków ziemnych zadarniowanych. Odwóz urobku w zakresie własnym Wykonawcy - ","szt",3]
[null,11,"Wykonanie przepustu o średnicy 800 mm i długości L=5 mb z rur WIPRO - żelbetowych, 2X abizolowanych, wykonanych na podsypce  piaskowej grubości 15 cm, wykop i zasypka, nawierzchnia z kamienia dolomitowego o frakcji ciągłej 20-63 mm, stabilizowanej mechanicznie wraz z zaklinowaniem, grubość warstwy po zagęszczeniu i zawałowaniu 10 cm. Wykonanie przyczułków ziemnych zadarniowanych. Odwóz urobku w zakresie własnym Wykonawcy.","szt",3]
[null,12,"Wykonanie przepustu o średnicy 1000 mm i długości L=5 mb z rur WIPRO - żelbetowych, 2X abizolowanych, wykonanych na podsypce żwirowo-piaskowej grubości 15 cm, wykop i zasypka, nawierzchnia z kamienia dolomitowego o frakcji ciągłej 20-63 mm, stabilizowanej mechanicznie wraz z zaklinowaniem, grubość warstwy po zagęszczeniu i zawałowaniu 10 cm. Wykonanie przyczułków ziemnych zadarniowanych. Odwóz urobku w zakresie własnym Wykonawcy. ","szt",2]
[null,13,"Wykonanie dwóch ścianek czołowych żelbetowych z betonu B15 o grubości 25 cm każda wraz z montażem na przepuście obustronnie.","kpl",2]
[null,14,"Zabezpieczenie skarp rowu  do wys 0.5m płytkami chodnikowymi 50x50cm z rozbiórki (płytki Inwestora) z wypełniemiem przestrzeni za płytkami ziemią z ubiciem.Dowóz ziemi w zakresie Wykonawcy. Obsianie skarp trawą. ","m2",700]
[null,15,"Przełożenie korytek  w rowie w ciągu drogi gminnej celem  odpowiedniego odprowadzenia wody. /Korytka z  istniejącej rozbiórki/.","mb",160]
[null,16,"Ułożenie korytek w ciągu drogi  gminnej - korytka w zakresie własnym Inwestora.","mb",30]
[null,17,"Zabudowanie rowu  - rurami VIPRO  fi 800 wraz z  zasypanie  piaskiem gr. 10 cm, ziemią 10  cm oraz klińcem kamiennycm gr. 15 cm wraz   z  zaklinowaniem nawierzchni","m2",300]
[null,null,"OGÓŁEM  BRUTTO z VAT w PLN:","X","X"]

{"sheet":"Arkusz3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}