{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":67,"n_cols":7,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,6],[59,1,59,6],[3,1,3,6],[45,1,45,6],[7,1,7,6],[21,1,21,6],[36,1,36,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"ZAKRES RZECZOWY ROBÓT"]
[null,"Remont dróg gminnych na terenie gminy Połaniec"]
[]
[]
[]
[null,"1. Przebudowa drogi gminnej nr 366119T w msc. Kamieniec, gmina Połaniec od km 0+000 do km 0+892"]
[]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa profilująca w ilości 75kg/m2 (średnio gr. 3cm)- pow. 892,00mbx3,80m=3.389,6m2","m2",3389.6]
[null,"2.","Wykonanie nawierzchni z masy min-asfaltowej w-wa ścieralna gr. 3cm po zagęszczeniu - pow. 892,00mbx3,80m=3.389,6m2","m2",3389.6]
[null,"3.","Ścięcie pobocza lemieszem równiarki na gł. 4cm z wywozem urobku w zakresie własym wykonawcy - pow. 2x0,5x892,0=892m2","m2",892]
[null,"4.","Wykonanie pobocza gr. 10cm  z klińca dolomitowego w wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem pow.-2x0,5x892,0=892m2","m2",892]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"2. Przebudowa drogi gminnej nr 366109T ul. Krakowska Duża w Połańcu, gmina Połaniec polegajaca na budowie chodnika"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Wykonanie koryta na głębokość 18cm wraz z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy -pow. 1,5mx196mb=294m2","m2",294]
[null,"2.","Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej, nostalit, 100% kolor gr. 6cm na podsypce cem.-piaskowej (cementem w ilości 75kg/m3) gr. 7cm oraz w-wy filtracyjnej z piasku gr. 5cm - (na skrzyżowaniach lub łukach kostka łukowa lub obcinana w łuk)-pow. 1,5mx196mb=294m2","m2",294]
[null,"3.","Wykonanie koryta na głębokość 40cm wraz z wywozem urobku w zakresie własnym wykonawcy - pow. 25,0mx1,5m=37,5m2","m2",37.5]
[null,"4.","Ułożenie kostki brukowej betonowej nostalit gr. 8 cm 100% kolor wraz ze wzmocnieniem podbudowy podsypką cem.-piaskową (cementem w ilości 75kg/m3) gr.4cm; górna w-wa podbudowy tłuczeń dolomitowy frakcja 4/31,5mm gr.5cm; dolna w-wa podbudowy z dolomitu 31,5/63mm gr.15cm; w-wa filtracyjna z piasku gr.8cm (na skrzyżowaniach lub łukach kostka łukowa lub obcinana w łuk)- pow. 25,0mx1,5m=37,5m2","m2",37.5]
[null,"5.","Montaż nowego obrzeża 6/30cm z na ławie betonowej B-10 wraz z oporem - na wszystkich skrzyżowaniach lub łukach obrzeża łukowe lub obcinanie i ułożenie obrzeża w łuk.- dł. 221mb","mb",221]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"3. Remont drogi gminnej nr 366129T w msc. Zdzieci Nowe, gmina Połaniec polegajacy na remoncie pobocza"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Ścięcie pobocza lemieszem równiarki na gł. 7cm z wywozem urobku w zakresie własym wykonawcy - o szerokości od 0,7m do 1,0m, na długości 2.030mb, o pow. 1794m2","m2",1794]
[null,"2.","Wykonanie pobocza gr. 7cm  z klińca dolomitowego (o frakcji od 2mm do 20mm) w wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem - o szerokości od 0,7m do 1,0m, na długości 2.030mb, o pow. 1794m2","m2",1794]
[null,null,"Razem"]
[]
[]
[]
[null,"4. Remont cząstkowy kamieniem dolomitowym dróg gminnych na terenie gminy Połaniec "]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Nawiezienie tłucznia dolomitowego frakcji 4-63mm w zaniżenia drogi samochodami ciężarowymi z wyprofilowaniem równiarką i zagęszczeniem walcem (remont cząstkowy tłuczniem). Drogi gminne na terenie całej gminy Połaniec wraz ze zjazdami na posesje i w pola.","tony",1000]
[null,null,"Razem"]
{"$rows_empty":9}
[null,"Zestawienie dróg"]
[]
[null,"Lp.","Wyszczególnienie robót","jednostka miary","Zakres","Cena jednostkowa zł brutto","Wartość robót zł brutto"]
[null,"1.","Przebudowa drogi gminnej nr 366119T w msc. Kamieniec, gmina Połaniec od km 0+000 do km 0+892 "]
[null,"2.","Przebudowa drogi gminnej nr 366109T ul. Krakowska Duża w Połańcu, gmina Połaniec polegajaca na budowie chodnika"]
[null,"3.","Remont drogi gminnej nr 366129T w msc. Zdzieci Nowe, gmina Połaniec polegajacy na remoncie pobocza"]
[null,"4.","Remont cząstkowy kamieniem dolomitowym dróg gminnych na terenie gminy Połaniec"]
[null,null,"Razem"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}